## フロー
（参考資料）
単品スライド条項適用に伴う実施フロー及び様式
|  |  | 発注者 |  | 受注者
① | 単品スライド請求 |  |  | 単品スライド条項適用の請求書「様式－１」を発注者に提出。添付資料として請負代金額変更請求額概算計算書「様式－１－１」
② | 単品スライド協議 | 発注者は、請求書を受理した日から７日以内に協議開始日を請負者に「様式－２」にて通知する。
開始日の通知
③ | 単品スライド協議資料提出 |  |  | 請負者は、②で通知があった協議開始日までに、協議資料を「様式ー３」「様式－３－１」「様式－３－２」「様式－３－３」にて取りまとめの上、発注者に提出する。 あわせて、上記様式に記載した購入先、購入単価、購入数量等を証明できる資料を添付する。
④ |  | 発注者と請負者は、協議期間中（１４日以内）に単品スライド条項に基づく請負代金額変更の基礎となる対象材料を確定させる。
単品スライド協議
⑤ | 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の対象資材確定の通知 | 発注者は、④の協議結果、単品スライド条項に基づく請負代金額変更の対象資材について、「様式－４」にて請負者に通知する。 ただし、④の協議の結果、単品スライド条項に基づく請負代金額変更の基礎となる対象資材が確認されなかった場合は、「様式－５」にて請負者に通知する。
⑥ | 単品スライド条項に基づく変更請負代金額の算定 | 発注者は、「様式－４」の資材を対象に、スライド条項適用に伴う変更請負代金額を算定し、額を確定する。
⑦ | 単品スライド条項に基づく変更請負代金額の協議開始 | 発注者は、⑥にて請負代金額を算定した額について「様式－６」で請負者と約款２５条第７項に基づく協議を行う。
⑧ | 単品スライド条項にに基づく請負代金額の変更の契約 |  |  | 請負者は⑦の協議内容について、異存がなければ、「様式－６」に基づき変更契約書を作成して発注者に提出。
「大分県公共工事請負契約約款第２５条第５項の運用について（通知）」の「６．部分払い時の取扱い」の様式は、様式－７，８を使用すること。
様式－７：「出来型確認要求書」
様式－８：「出来型確認通知書」

## 手続き
申請・協議の手続きについて
１週間以内
２ヶ月以上
２週間
４５日メド
①単品スライドの請求
②協議の開始日を通知
③協議資料提出
⑤対象資材確定の通知
工期末
⑥変更請負代
金額の算定
工期開始
⑦協議開始
２週間
④対象資材協議開始
⑧請負代金額の変更契約締結

## 様式－１－１
＜様式－１－１＞
令和○○年○月○○日
請負代金額が不適当となったことに関する資料（提出）
発注者
殿
請負者
商号又は名称
代表者氏名
請負代金額が不適当となったと考えられるため下記のとおり提出します。
工事名 ：
請負者名 ：
記
品 目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 材料単価 |  |  | 金額 （差額） | 備 考
|  |  | 契約 | 部分払い | 対象 | 契約時 | 購入時 | 差額
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○○．○ | ○○．○ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○,○○○
△鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○．○ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○
□鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○．○ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○
鋼材計 | [8 empty] | ○○,○○○,○○○
○油 | ○ | L | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○,○○○ | ○,○○○ | ○,○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○○,○○○
燃料油計 | [8 empty] | ○○○,○○○
合計 | [8 empty] | ○○,○○○,○○○ | 該当品目合計
請負代金額の1/100 |  |  | ○○○,○○○,○○○(契約金額)－○○,○○○,○○○(部分払い)×1/100＝○,○○○,○○○ | [5 empty] | ○,○○○,○○○
スライド額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
1．対象としたい材料のみ記載すればよい。
※請負代金額の変更を請求するにあたっては、工事請負契約書第２５条第５項に謳われている「請負代金額が不適当となったこと」を証明することが必須条件のことから当資料の提出が無い場合は、請負代金額の変更を請求出来ない。

## 様式３
＜様式－３＞
令和○○年○月○○日
請負代金額の変更の対象材料証明書
契約担当者 |  | 殿
（請負者）
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 |  |  | 印
令和○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名：
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に 提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、 複数枚になってもよい。 同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 様式３－１
令和○○年○月○○日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
契約担当者 |  | 殿
（請負者）
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 印
令和○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工事名：
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
記載例
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | 四国石油 | R20年４月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | 四国石油 | R20年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | 四国石油 | R20年６月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | 四国石油 | R20年７月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | 四国石油 | R20年８月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 四国石油 | R20年９月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 四国石油 | R20年１０月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 四国石油 | R20年１１月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | 四国石油 | R20年１２月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その賃料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
2.対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。 但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎の内訳を提出するよう要求があった場合など、 追加資料が必要な場合がある。

## 様式３－２
＜様式－３－２＞
各種資機材の材料証明書
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
（記載例）
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | 北海道砂利 | R20.4 | 軽油 | １．２号 | L | 700 | 90 | 63000 | 東京石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 300 | 90 | 27000 | 大阪石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | 北海道砂利 | R20.7 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 100 | 50000 | 東京石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 大阪石油
重建設機械 | ブルドーザ 21t級 | 回 | 1 | － | － | 四国リース | R20.8 | 軽油 | １．２号 | L | 500 | 110 | 55000 | 四国石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 様式３－３
＜様式－３－３＞
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる燃料代金計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 | 路面切削器 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 札幌市西区 |  | 現場所在地 |  | 旭川南が丘 |  | 機械搬出場所 |  | 札幌市西区
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 1880 | ＝ | 139580
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる燃料代金計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18500 | ×（ | 0.6 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 650 | ＝ | 30250
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
＜様式３－３＞
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる燃料代金計算総括表（提出資料）
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃(t) | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (台)
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | Ｈ鋼(12m以内) |  | 95 | × | 4000 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 0 | ＝ | 380000
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝