## 手順
（参考）
単品減額スライド条項適用時の実施手順
|  |  | 発注者 |  | 受注者
対象工事の抽出
単品減額スライドの対象となるか各工事で試算の実施
① | 単品減額スライドの請求 | 工期末の2ヶ月前までに受注者に「様式－１'」にて請求する。
② | 単品減額スライド協議開始日の通知 | 発注者は、受注者の意見を聞いて、協議開始日を受注者に「様式－２'」にて通知する。
③ | 単品減額スライド協議資料提出 | 発注者は、②で通知をした協議開始日に、「様式－３'」に協議資料として「様式－３'－１」を添付して、受注者へ協議開始の通知を行う。
④ | 単品減額スライド額の協議 |  |  | ・発注者が示した内容について、異議がある場合は、「様式－４'」及び証明資料を発注者に提出する。
⑤ | 単品減額スライド額の通知 | 発注者は、14日以内に、単品減額スライド額を確定し、受注者に「様式－５'」にて通知する。
⑥ | 単品スライド条項等に基づく変更請負代金額の協議開始 | 発注者は、⑤にて請負代金額を算定した額について「様式－６'」にて受注者と請負代金額変更契約の協議を行う。
⑦ | 単品スライド条項等に基づく請負代金額の変更の契約 |  |  | 請負者は⑥の協議内容について、異存がなければ、「様式－６'」に添付した契約書に記名押印して発注者に提出する。

## 手続き
単品減額スライド適用時の手続きについて
7日以内
２ヶ月以上
14日以内
４５日メド
①単品減額スライドの請求
②協議の開始日を通知
③協議資料提出
⑤単品減額スライド額決定通知
工期末
工期開始
⑥請負代金額の変更契約額の協議開始
14日以内
④単品減額スライド額協議
⑦請負代金額の変更契約締結
適用対象工事の抽出

## 様式４’
＜様式－４’＞
令和○○年○月○○日
請負代金額の変更の対象材料証明書
契約担当者 |  | 殿
（請負者）
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 |  |  | 印
令和 年 月 日付けで請求のあった大分県公共工事請負契約約款第25条第5項による請負代金額の変更の請求について、減額変更における運用基準５．（１）の規定に基づき、下記のとおり協議します。
工 事 名：
| 請負代金額： | [5 empty] | 円
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | Ｒ○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | Ｒ○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | Ｒ○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | Ｒ○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | Ｒ○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | Ｒ○年△月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | Ｒ○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | Ｒ○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | Ｒ○年△月 計
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | Ｒ○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | Ｒ○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | Ｒ○年□月 計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、 複数枚になってもよい。 同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３．請負金額については、部分払いをした工事の場合部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代 金額を控除した額とする。ただし、部分払の既済部分検査に合格した通知の書面において、出来形部分等 を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨が記載されている場合は、出来形部分等に相応する請 負代金相当額を控除しない額とする。