## 履行報告表紙
技 術 提 案 履 行 報 告 書 （課題毎）
|  |  |  | 工事名 |  | ○○第○号○○工事
会社名
課題名 | [6 empty] | 発注者 評価の 有無 | 監督員 確認 状況 | 履行の 可否
提 案 項 目 （１） |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
提 案 項 目 （２） |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
提 案 項 目 （３） |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
提 案 項 目 （４） |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
提 案 項 目 （５） |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
・「発注者評価の有無」については、技術提案が応札時に発注者から評価され履行義務がある場合は「○」、評価されておらず履行義務が無い場合は「×」とする。
・「監督員の確認状況」については、履行状況を監督員に確認してもらっている場合は「○」、確認してもらっていない場合は「×」、評価されておらず履行確認の対象外は「－」とする。
・「履行の可否」については請負者による履行可否の判断とする。応札時と同じ提案内容で履行している場合は「◎」、応札時から提案内容を変更して履行している場合は「○」 、履行していない場合は「×」、評価されておらず履行義務が無い場合は「－」とする。
・履行報告確認書①は履行義務がある提案毎に作成する。必要に応じて応札時の補足説明資料及び写真やデータなどを添付する。（添付資料様式有）。
・技術提案履行報告書は完成検査時に検査員に写しを提出する。

## 履行報告書①
技 術 提 案 履 行 報 告 書 （提案毎）
|  |  |  | 工事名： | ○○第○号○○工事
会社名：
課題名 |  | 「□□対策」 |  |  |  | 提案番号 | △
提 案 項 目 | （タイトル）
（具体的な内容・説明等）
補足説明 | 《内容説明》
変更 | 《現場条件の変更による内容変更等》
履行状況 | 《提案項目の確認状況及び確認内容等》
効果等 | 《技術提案の履行による効果等》
《技術提案の履行における問題点等》
受注者の評価
発注者の評価
※完成検査時点で効果の判断ができない場合（将来しかわからないもの等）は評価困難を選択する。
《履行状況写真及びデータ等》
効果が大きい
効果はあるが小さい
効果の有無を確認できない
効果はみられない
効果が大きい
効果の有無を確認できない
効果はあるが小さい
効果はみられない
評価困難（できない）
評価困難（できない）

## 履行報告書②添付資料
技 術 提 案 履 行 報 告 書 （提案毎：添付資料）
|  | 工事名： | ○○第○号○○工事
会社名：
課題名 | 「□□対策」 |  |  | 提案番号 | △
《履行状況写真及びデータ等》

## 【履行報告書記載例】
技 術 提 案 履 行 報 告 書 （提案毎）
[5 empty] | 工事名： | ○○第○号○○工事
会社名：
課題名 |  | 「□□コンクリート品質確保対策」 |  |  |  |  | 提案番号 | △
提 案 項 目 | （タイトル） |  | □□コンクリートに○○○○を混入し剥離・剥落の防止
（具体的な内容・説明等）
本コンクリートは○○部分に亀裂が多く、特に背面の岩質が軟化しており、地山の緩みが想定されることから、□□コンクリートの剥離や剥落が懸念される。 弱部になることが想定される○○部分に□□コンクリートの剥離や剥落を防止する目的で No.×～No.××の間で□□コンクリート用○○○○（製品名：▲▲▲▲▲）を1m3あたり、××kgを混入する。 効果としては、□□コンクリートに○○○○を混入することにより、コンクリートの引張り力や靱性が向上し、施工直後のみではなく、将来に渡る剥離や剥落の防止に繋がる。
補足説明 | 《内容説明》 □□コンクリート用○○○○ 製品名▲▲▲▲▲ 使用範囲及び数量 No.×～No.×× ，□□コンクリート××m3－××kg 配合（案） セメント量○○○、水○○○○、細骨材○○○、粗骨材○○○、混和剤○○○、補強繊維○○○
変更 | 《現場条件の変更による内容変更等》 掘削の結果、岩級区分が☆級→★級に変更となり、No.××～No.×××の間の□□パターンも変更となったことから変更。 当初使用範囲及び数量 No.×～No.×× ，□□コンクリート××m3－▲▲▲▲▲××kg 変更使用敗因及び数量 No.×～No.×× ，□□コンクリート××m3－▲▲▲▲▲××kg
履行状況 | 《提案項目の確認状況及び確認内容等》 ①履行状況の確認時期→コンクリート打設前の○○○○混入時に確認（1日2回） ②監督員の履行確認時期→構造物毎に1回 ③監督員による履行確認状況 ・×月×日 ○○コンクリート打設前に○○○○の混入を確認（1m3あたり××Kg) →監督員立会写真あり。 ・管理写真にて▲▲▲▲▲の空袋を確認。
効果等 | 《技術提案の履行による効果等》 型枠脱枠後の仕上がりがよく、密実なコンクリートに仕上がっている。 ２８日の圧縮試験結果でも圧縮強度が３割～５割大きい結果となっている。 しかしながら、剥離や剥落に対する効果は現段階では確認はできない。
《技術提案の履行における問題点等》 施工性が低下し、作業効率が通常のコンクリート打設と比較し、半分程度となった。 ▲▲▲▲▲を攪拌する際に均一に攪拌する必要があり、攪拌状況を定量的に確認することが難しい。
受注者の評価
発注者の評価
※完成検査時点で効果の判断ができない場合（将来しかわからないもの等）は評価困難を選択する。
《履行状況写真及びデータ等》
応札時の技術資料様式２と同じ内容を記入する。
応札時の補足説明資料に記載されている内容を記入する。
応札後に条件変更や技術提案の一部を変更した場合にその内容を記入する。
履行確認をおこなう時点や内容及び確認状況を記入する。
技術提案を履行することで得られる効果を記入する。効果がすぐに発現されない場合は将来的な効果を記入する。併せて履行時の問題点や履行における問題点や改善点などを記入する。
受注者がいずれかをチェックする。
発注者がいずれかをチェックする。
受注者
発注者
記入例
効果が大きい
効果はあるが小さい
効果の有無を確認できない
効果はみられない
効果が大きい
効果の有無を確認できない
効果はあるが小さい
効果はみられない
評価困難（できない）
評価困難（できない）

## 技能者活用履行確認様式
技能者（建設マスタ－・登録基幹技能者）の活用計画の履行報告書
工事名
会社名
当該工事に係る当社の建設マスター・登録基幹技能者の活用に関する履行報告をいたします。
建設マスターの活用計画
従事予定工種 |  | 職 種 | 受賞年度 | 氏 名 | 所属会社名 | 従事予定作業 | 従事予定期間 |  |  | 備考 | → | 応札時の技術資料に記載している内容を記入
例）舗装工 |  | 舗装工 | 平成26年 | 建設 一郎 | (株)県庁舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ敷設 | 平成27年5月 | ～ | 平成27年8月
～
建設マスターの活用実績
従事工種 |  | 職 種 | 受賞年度 | 氏 名 | 所属会社名 | 従事作業 | 作業期間 |  |  | うち 作業日数 | うち 従事日数 | 確認資料 |  | 備考
例）舗装工 |  | 舗装工 | 平成26年 | 建設 一郎 | (株)県庁舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ敷設 | 2015-05-01 | ～ | 2015-08-09 | 90日 | 30日 | 出勤簿・工事日報・建退共・写真等
登録基幹技能者の活用計画
従事予定工種 |  | 職 種 （登録○○基幹技能者） | 修了証番号 | 氏 名 | 所属会社名 | 従事予定作業 | 従事予定期間 |  |  | 備考 | → | 応札時の技術資料に記載している内容を記入
例）コンクリート工 |  | 鉄筋 | 第1000号 | 建設 太郎 | (株)鉄筋土木 | 鉄筋加工・組立 | 平成26年4月 | ～ | 平成27年1月
～
登録基幹技能者の活用実績
従事工種 |  | 職 種 （登録○○基幹技能者） | 修了証番号 | 氏 名 | 所属会社名 | 従事作業 | 作業期間 |  |  | うち 作業日数 | うち 従事日数 | 確認資料 |  | 備考
例）コンクリート工 |  | 鉄筋 | 第1000号 | 建設 太郎 | (株)鉄筋土木 | 鉄筋加工・組立 | 2015-04-15 | ～ | 2015-05-30 | 40日 | 20日 | 出勤簿・工事日報・建退共・写真等
～
※必要に応じて従事日数が確認できる資料を添付すること。