## 作成例
（別紙） 業務工程表 | 履行期間：令和○年○月○日から令和○年○月○日まで
設計作業項目 | 作業開始 予定日 | 作業完了 予定日 | 進捗率 | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | ○月 |  |  | コメント
|  |  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
建築物改修設計 |  |  | 100
□打合せ |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
□関連協議先との協議・調整 ※他機関がある場合 |  |  | 90
□既往資料収集・整理
□業務の基本事項検討 調査・計画・設計条件を決定する重要項目を具体的にし、 必要となる検討内容、関連協議事項を整理 |  |  | 80
□現地調査 |  |  | 70
□現況図作成
□改修内容整理 ※工法・材料選定 |  |  | 60
□改修内容のチェック（県）
□設計図（案）作成 ※必要図・レイアウト決定用
□設計図（案）チェック（県）
□設計図作成 |  |  | 50
□設計図チェック（県）
□数量計算（拾い書等作成）
□概算工事費算定 |  |  | 40
□単価根拠整理 ※県単価・刊行物・見積仕分け
□見積依頼先の決定 |  |  | 30
□見積期間
□設計書作成
□設計書作成のチェック（県）
□報告書（成果品）まとめ |  |  | 20
□計画通知取得
□ |  |  | 10
□
照査時期 （設計・積算等のチェックリスト提出含む） |  |  | 0 |  | ◆ |  |  | ◆ |  | ◆ |  |  |  |  | ◆
備考 ・チェックバックの期限を記入すること。 ・月次報告書を提出すること.※契約約款第２０条による