## 一覧表
工 事 書 類 一 覧 表
工事書類の種類 |  |  |  | ※ 様 式 | 位置付け |  | 提出 該当 書類 該当に✔ | 提出/提示方法 提出/提示の方法に✔ |  |  | 備 考
作成 時期 | 番 号 | 書類名称 | 書類作成 の根拠 |  | 提出 | 提示 |  | 紙 | 電子
[5 empty] | 監督員 | 受注者 保管 |  |  | ASP | ASP 以外
工 事 着 手 前 | 1 | 指示・承諾・協議書 ＜合同現地踏査結果＞ | 特記仕様書 | ☆ | 〇
| 2 | 指示・承諾・協議書 ＜設計図書の照査結果＞ | 共1-1-1-3 | ☆ | 〇
| 3 | 指示・承諾・協議書 ＜地下埋設物・架空線等調査結果＞ | 共1-1-1-26 | - | 〇
| 4 | 指示・承諾・協議書 ＜施工計画書＞ | 共1-1-1-4 | ☆ | 〇 | [5 empty] | 詳細計画書は、監督員の指示があった場合 変更計画書は、重要な変更が生じた場合 | R8.1月修正：原則紙提出のため、電子提出は×とする
| 5 | 指示・承諾・協議書 ＜着工前測量結果＞ | 共1-1-1-37 | - | 〇
| 6-1 | 指示・承諾・協議書 ＜施工体制台帳の写し＞ | 共1-1-1-10 | ☆ | 〇 | [5 empty] | 下請契約後速やかに 内容に変更が生じた場合はその都度 | R7.12月修正
| 6-2 | 指示・承諾・協議書 ＜施工体制台帳（再下請通知書）の写し＞ | 共1-1-1-10 | ☆ | 〇 | [5 empty] | 下請契約後速やかに 内容に変更が生じた場合はその都度 | R7.12月修正 | kan
| 6-3 | 指示・承諾・協議書 ＜施工体制台帳（施工体系図含む）の写し＞ | 共1-1-1-10 | ☆ | 〇 | [5 empty] | 下請契約後速やかに 内容に変更が生じた場合はその都度 | R7.12月修正
| 6-4 | 指示・承諾・協議書 ＜施工体制台帳（作業員名簿）の写し＞ | 共1-1-1-10 | ☆ | 〇 | [5 empty] | 下請契約後速やかに | R7.12月修正
| 7 | 指示・承諾・協議書 ＜各種許可証（道路使用許可等）の写し＞ | 共1-1-1-35 | - | ○ | [5 empty] | 許可後速やかに
| 8 | 指示・承諾・協議書 ＜材料承諾＞ | 共2-1-2-4 | - | 〇 | [5 empty] | 使用するまでに
| 9 | 指示・承諾・協議書 ＜ＩＣＴ活用計画書＞ | ICT活用工事 実施要領 | ☆ | 〇 | [5 empty] | https://www.pref.oita.jp/soshiki/18700/ictkatuyoukouji.html | R7.8月追加
|  |  | 農業農村整備 事業実施要領 |  | 〇 | [5 empty] | https://www.pref.oita.jp/soshiki/15040/ictkatuyoukoujisikou.html | R8.3月追加
|  |  | 森林整備保全 事業実施要領 |  | 〇 | [5 empty] | https://www.pref.oita.jp/soshiki/15040/ictkatuyoukoujisikouyouryou.html | R8.3月追加
施 工 中 | 10 | 指示・承諾・協議書 ＜承諾、協議、提出、報告、通知＞ | 共1-1-1-2 | ☆ | 〇 | [5 empty] | 工事完成時に一覧表を添付
| 11 | 工事履行報告書（状況写真含む） | 共1-1-1-24 | ☆ | 〇 | [5 empty] | 毎月（翌月の5日まで）
| 12 | 活動報告書 ＜災害防止協議会、工事関係者連絡会議＞ | 共1-1-1-26 | ★ | 〇 | [5 empty] | 毎月（翌月の5日まで）
| 13 | 活動報告書 ＜安全教育・訓練等＞ | 共1-1-1-26 | ★ | 〇 | [5 empty] | 毎月（翌月の5日まで）
| 14 | 指示・承諾・協議書 ＜段階確認立会結果＞ | 共3-1-1-3 | - | 〇 | [5 empty] | 確認立会後速やかに 工事完成時に一覧表を添付 | R8.1月修正
| 15 | その他資料 ＜現場環境改善実施状況＞ | 特記仕様書 | ☆ | 〇 | [5 empty] | 実施の都度
| 16 | その他資料資料 ＜再生資源利用計画書(変更)・利用促進計画書(変更)＞ | ー | ★ | ○ | [5 empty] | ｺﾌﾞﾘｽ･ﾌﾟﾗｽ（https://fkplus.jacic.or.jp/）等により作成。 法令により受注者は５年間保存が必要 | R8.1月修正
| 17 | 出来形数量等 ＜完成図面、出来形数量総括表、計算書＞ | 共1-1-1-19 共3-1-1-4 | - | 〇 | [5 empty] | 設計変更等、必要に応じて提出 | R8.1月修正
工 事 完 成 時 | 18 | 工程管理資料 ＜実施工程表＞ | 施工管理基準 及び規格値 | - | 〇 | [6 empty] | R8.1月修正
| 19 | 品質管理資料 ＜品質管理資料、材料品質証明書＞ | 共1-1-1-23 | - | 〇
| 20 | 出来形管理資料 ＜総括表、出来形管理展開図、出来形管理図＞ | 共1-1-1-23 | - | 〇
| 21 | 写真管理資料 | 共1-1-1-23 | - | 〇
| 22 | 建設副産物資料 ＜再生資源利用実施書、利用促進実施書＞ | ー | ★ | 〇 | [5 empty] | ｺﾌﾞﾘｽ･ﾌﾟﾗｽ（https://fkplus.jacic.or.jp/）等により作成。 法令により受注者は５年間保存が必要 | R8.1月修正 | https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
| 23-1 | 建設副産物資料 ＜土砂受領書＞ | ー | ☆ |  | ○ |  |  |  |  | 建設発生土の搬出・搬入がある一定規模以上の工事（法令により受注者は５年間保存が必要） | ←R5.5.26以降に新たに契約を締結する工事から対象 |  | https://www.pref.oita.jp/soshiki/18700/hansyutusaki-meikakuka.html
| 23-2 | 建設副産物資料 ＜土砂搬出及び受領証明書＞ | ー | ☆ |  | ○ |  |  |  |  | 建設発生土の搬出・搬入がある一定規模以上の工事（法令により受注者は５年間保存が必要） | ←R5.5.26以降に新たに契約を締結する工事から対象 |  | https://www.pref.oita.jp/soshiki/18700/hansyutusaki-meikakuka.html
※様式については， ☆：県様式 ★：参考様式 －：任意様式
工 事 完 成 時 | 24 | 建設副産物資料 ＜運搬業者への確認結果票等の通知書等＞ | ー | ★ |  | ○ |  |  |  |  | 建設発生土の場外搬出が500m3以上ある場合 ｺﾌﾞﾘｽ･ﾌﾟﾗｽ（https://fkplus.jacic.or.jp/）に「確認結果票」の作成を支援する機能有り | ←R5.5.27以降に新たに契約を締結する工事から対象 |  | https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00041.html
| 25 | その他資料 ＜過積載防止取組み＞ | ー | ☆ | 〇 | [7 empty] | 出来形・品質総括表
| 26 | その他資料 ＜地下埋設物・架空線等事故防止対策取組み＞ | ー | ☆ | 〇 | [7 empty] | 管理図付表
| 27 | その他資料 ＜建退共受け払い簿の写し＞ | H11.3.8付建設省 厚経労発第24号 | ★ | 〇 | [5 empty] | 建設業退職金共済事業本部 https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/download/f_kanyu.html |  | 管理図(グラフ)
| 28 | その他資料 ＜建退共掛金充当実績総括表＞ | 共1-1-1-40 | ★ |  | 〇 |  |  |  |  | 建設業退職金共済事業本部 https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/download/f_kanyu.html
| 29 | その他資料 ＜コブリス・プラス登録済確認書＞ | 共1-1-1-18 | ★ | 〇 | [5 empty] | ｺﾌﾞﾘｽ･ﾌﾟﾗｽ（https://fkplus.jacic.or.jp/）で計画書や実施書のデータ提出後に、出力（ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）可能 | R8.1月修正
| 30 | その他資料 ＜創意工夫、地域への貢献等＞ | 共3-1-1-6 | ☆ | 〇
| 31 | その他資料 ＜総合評価履行報告書（技術提案、技能者活用）＞ | 特記仕様書 | ☆ | 〇
| 32 | 品質証明資料 ＜社内検査記録＞ | ー | - |  | 〇
| 33 | 安全管理資料 ＜社内定例会議等＞ | ー | - |  | 〇
| 34 | 安全管理資料 ＜社内パトロール実施記録一覧表＞ | ー | ☆ |  | 〇
| 35 | 安全管理資料 ＜災害防止協議会、工事関係者連絡会議の実施資料＞ | 共1-1-1-26 | - |  | 〇
| 36 | 安全管理資料 ＜安全教育・訓練等の実施資料＞ | 共1-1-1-26 | - |  | 〇
| 37 | 安全管理資料 ＜新規入場者教育の実施資料＞ | 共1-1-1-26 | ★ |  | 〇
| 38 | 安全管理資料 ＜安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ記録＞ | ー | - |  | 〇
| 39 | 安全管理資料 ＜機械等点検整備記録＞ | 安衛則 第167～170条 | - |  | 〇
| 40 | 安全管理資料 ＜山留め・仮締切等点検記録＞ | ー | - |  | 〇
| 41 | 安全管理資料 ＜足場・支保工点検記録＞ | ー | - |  | 〇
| 42 | 建設副産物資料 ＜（収集・運搬、処分）委託契約書＞ | ー | - |  | 〇
| 43 | 建設副産物資料 ＜（収集・運搬、処分）許可書の写し＞ | ー | - |  | 〇
| 44 | 建設副産物資料 ＜計量伝票、マニフェスト＞ | 共1-1-1-18 | - |  | 〇
| 45 | その他資料 ＜建退共（出面表、辞退届、受領書）＞ | ー | - |  | 〇
| 46 | その他資料 ＜関係機関協議＞ | ー | - |  | 〇 |  |  |  |  | 施工中に提出した場合は完成時不要
| 47 | その他資料 ＜地元説明等＞ | ー | - |  | 〇 |  |  |  |  | 施工中に提出した場合は完成時不要
| 48 | その他資料 ＜元請－下請間の検査、引受書＞ | ー | ★ |  | 〇
※様式については， ☆：県様式 ★：参考様式 －：任意様式
出来形・品質管理資料 参考様式 | 49 | 出来形管理図表 ＜様式-7＞ | 共1-1-1-23 | ★ | 〇
| 50 | 出来形合否判定総括表 | 共1-1-1-23 | ★ | 〇 | [5 empty] | （ICT管理した工事）
| 51 | 品質管理図表 ＜（品管）様式-8＞ | 共1-1-1-23 | ★ | 〇
| 52 | 出来形・品質管理様式 ＜施工管理図表：表紙＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇
| 53 | 出来形・品質管理様式 ＜出来形・品質総括表：様式-1＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇
| 54 | 出来形・品質管理様式 ＜工程能力図付表：様式-2＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇
| 55 | 出来形・品質管理様式 ＜工程能力図：様式-3＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇
| 56 | 出来形・品質管理様式 ＜出来形管理表：様式-4＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇
| 57 | 出来形・品質管理様式 ＜測点間距離表：様式-5＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 | [5 empty] | （測点間距離を管理した工事）
| 58 | 出来形・品質管理様式 ＜出来形管理図表(曲線)：様式-6＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 | [5 empty] | （曲線管理した工事）
| 59 | 出来形・品質管理様式 ＜出来形管理図表(能力図)：様式-7＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇
| 60 | 出来形・品質管理様式 ＜塗装膜厚測定表：様式-8＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 | [5 empty] | （塗装管理した工事）
| 61 | 出来形・品質管理様式 ＜塗装膜厚成績表：様式-9＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 | [5 empty] | （塗装管理した工事）
| 62 | 出来形・品質管理様式 ＜ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験：(品管)様式-1,様式-2＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇
| 63 | 出来形・品質管理様式 ＜ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験(作成例）＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★
| 64 | 出来形・品質管理様式 ＜ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時間管理表：(品管)様式-3＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇
| 65 | 出来形・品質管理様式 ＜推定強度調査票：(品管)様式-4＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇
| 66 | 出来形・品質管理様式 ＜ｱｽﾌｧﾙﾄ温度管理表：(品管)様式-5＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇
| 67 | 出来形・品質管理様式 ＜採取ｺｱｰ試験総括表：(品管)様式-6＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇
| 68 | 出来形・品質管理様式 ＜現場密度試験総括表：(品管)様式-7＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 | [5 empty] | （現場密度管理した工事）
※様式については， ☆：県様式 ★：参考様式 －：任意様式 ◎提示書類について 提示書類とは、会社や現場事務所にファイルで綴じている書類を、そのままの状態で検査時に持参し確認を受ける書類です。 検査用に改めて作る必要はありません。
Note on I2: チェック欄の使い方①：施工計画書打合せ時に、どの書類をどのように提出/提示する予定かを監督員と確認するために使用 （※情報共有システム実施時、電子納品実施時は、監督員との確認が必ず必要。） ②：工事完成時に、どの書類をどのように提出/提示したかを明示するために使用（印刷して、工事完成図書に付ける。） ※手書きチェックでもＯＫ！
Note on I8: 施工計画書は原則紙提出
赤字は今回改訂
☆をクリックすると、様式が開きます

## 一覧表(作成例）
工 事 書 類 一 覧 表
工事書類の種類 |  |  |  | ※ 様 式 | 位置付け |  | 提出 該当 書類 該当に✔ | 提出/提示方法 提出/提示の方法に✔ |  |  | 備 考
作成 時期 | 番 号 | 書類名称 | 書類作成 の根拠 |  | 提出 | 提示 |  | 紙 | 電子
[5 empty] | 監督員 | 受注者 保管 |  |  | ASP | ASP 以外
工 事 着 手 前 | 1 | 指示・承諾・協議書 ＜合同現地踏査結果＞ | 特記仕様書 | ☆ | 〇 |  | ✔ |  | ✔
| 2 | 指示・承諾・協議書 ＜設計図書の照査結果＞ | 共1-1-1-3 | ☆ | 〇 |  | ✔ |  | ✔
| 3 | 指示・承諾・協議書 ＜地下埋設物・架空線等調査結果＞ | 共1-1-1-26 | - | 〇 |  | ✔ |  | ✔
| 4 | 指示・承諾・協議書 ＜施工計画書＞ | 共1-1-1-4 | ☆ | 〇 |  | ✔ | ✔ |  |  | 詳細計画書は、監督員の指示があった場合 変更計画書は、重要な変更が生じた場合
| 5 | 指示・承諾・協議書 ＜着工前測量結果＞ | 共1-1-1-37 | - | 〇 |  | ✔ |  | ✔
| 6-1 | 指示・承諾・協議書 ＜施工体制台帳の写し＞ | 共1-1-1-10 | ☆ | 〇 | [5 empty] | 下請契約後速やかに 内容に変更が生じた場合はその都度 | R7.12月修正
| 6-2 | 指示・承諾・協議書 ＜施工体制台帳（再下請通知書）の写し＞ | 共1-1-1-10 | ☆ | 〇 | [5 empty] | 下請契約後速やかに 内容に変更が生じた場合はその都度 | R7.12月修正
| 6-3 | 指示・承諾・協議書 ＜施工体制台帳（施工体系図含む）の写し＞ | 共1-1-1-10 | ☆ | 〇 | [5 empty] | 下請契約後速やかに 内容に変更が生じた場合はその都度 | R7.12月修正
| 6-4 | 指示・承諾・協議書 ＜施工体制台帳（作業員名簿）の写し＞ | 共1-1-1-10 | ☆ | 〇 | [5 empty] | 下請契約後速やかに | R7.12月修正
| 7 | 指示・承諾・協議書 ＜各種許可証（道路使用許可等）の写し＞ | 共1-1-1-35 | - | ○ |  | ✔ |  | ✔ |  | 許可後速やかに
| 8 | 指示・承諾・協議書 ＜材料承諾＞ | 共2-1-2-4 | - | 〇 |  | ✔ |  | ✔ |  | 使用するまでに
| 9 | 指示・承諾・協議書 ＜ＩＣＴ活用計画書＞ | ICT活用工事 実施要領 | ☆ | 〇 | [6 empty] | R7.8月追加
施 工 中 | 10 | 指示・承諾・協議書 ＜承諾、協議、提出、報告、通知＞ | 共1-1-1-2 | ☆ | 〇 |  | ✔ |  | ✔ |  | 工事完成時に一覧表を添付
| 11 | 工事履行報告書（状況写真含む） | 共1-1-1-24 | ☆ | 〇 |  | ✔ |  | ✔ |  | 毎月（翌月の5日まで）
| 12 | 活動報告書 ＜災害防止協議会、工事関係者連絡会議＞ | 共1-1-1-26 | ★ | 〇 |  | ✔ |  | ✔ |  | 毎月（翌月の5日まで）
| 13 | 活動報告書 ＜安全教育・訓練等＞ | 共1-1-1-26 | ★ | 〇 |  | ✔ |  | ✔ |  | 毎月（翌月の5日まで）
| 14 | 指示・承諾・協議書 ＜段階確認立会結果＞ | 共3-1-1-3 | - | 〇 |  | ✔ |  | ✔ |  | 確認立会後速やかに 工事完成時に一覧表を添付
| 15 | その他資料 ＜現場環境改善実施状況＞ | 特記仕様書 | ☆ | 〇 |  | ✔ |  | ✔ |  | 実施の都度
| 16 | その他資料資料 ＜再生資源利用計画書(変更)・利用促進計画書(変更)＞ | ー | ★ | ○ |  | ✔ | ✔ |  |  | ｺﾌﾞﾘｽ･ﾌﾟﾗｽ（https://fkplus.jacic.or.jp/）等により作成。 法令により受注者は５年間保存が必要
| 17 | 出来形数量等 ＜完成図面、出来形数量総括表、計算書＞ | 共1-1-1-19 共3-1-1-4 | - | 〇 |  | ✔ |  | ✔ |  | 設計変更等、必要に応じて提出
工 事 完 成 時 | 18 | 工程管理資料 ＜実施工程表＞ | 施工管理基準 及び規格値 | - | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 19 | 品質管理資料 ＜品質管理資料、材料品質証明書＞ | 共1-1-1-23 | - | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 20 | 出来形管理資料 ＜総括表、出来形管理展開図、出来形管理図＞ | 共1-1-1-23 | - | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 21 | 写真管理資料 | 共1-1-1-23 | - | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 22 | 建設副産物資料 ＜再生資源利用実施書、利用促進実施書＞ | ー | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔ | ｺﾌﾞﾘｽ･ﾌﾟﾗｽ（https://fkplus.jacic.or.jp/）等により作成。 法令により受注者は５年間保存が必要 | R8.1月修正
| 23-1 | 建設副産物資料 ＜土砂受領書＞ | ー | ☆ |  | ○ |  |  |  |  | 建設発生土の搬出・搬入がある一定規模以上の工事（法令により受注者は５年間保存が必要） | ←R5.5.26以降に新たに契約を締結する工事から対象 |  | https://www.pref.oita.jp/soshiki/18700/hansyutusaki-meikakuka.html
| 23-2 | 建設副産物資料 ＜土砂搬出及び受領証明書＞ | ー | ☆ |  | ○ |  |  |  |  | 建設発生土の搬出・搬入がある一定規模以上の工事（法令により受注者は５年間保存が必要） | ←R5.5.26以降に新たに契約を締結する工事から対象 |  | https://www.pref.oita.jp/soshiki/18700/hansyutusaki-meikakuka.html
| 24 | 建設副産物資料 ＜運搬業者への確認結果票等の通知書等＞ | ー | ★ |  | ○ |  | ✔ |  |  | 建設発生土の場外搬出が500m3以上ある場合 ｺﾌﾞﾘｽ･ﾌﾟﾗｽ（https://fkplus.jacic.or.jp/）に「確認結果票」の作成を支援する機能有り | ←R5.5.27以降に新たに契約を締結する工事から対象
| 25 | その他資料 ＜過積載防止取組み＞ | ー | ☆ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | 出来形・品質総括表
| 26 | その他資料 ＜地下埋設物・架空線等事故防止対策取組み＞ | ー | ☆ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | 管理図付表
※様式については， ☆：県様式 ★：参考様式 －：任意様式
工 事 完 成 時 | 27 | その他資料 ＜建退共受け払い簿の写し＞ | H11.3.8付建設省 厚経労発第24号 | - | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | 管理図(グラフ)
| 28 | その他資料 ＜建退共掛金充当実績総括表＞ | 共1-1-1-40 | - |  | 〇 |  |  |  | ✔
| 29 | その他資料 ＜コブリス・プラス登録済確認書＞ | 共1-1-1-18 | ★ | 〇 | [5 empty] | ｺﾌﾞﾘｽ･ﾌﾟﾗｽ（https://fkplus.jacic.or.jp/）で計画書や実施書のデータ提出後に、出力（ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）可能 | R8.1月修正
| 30 | その他資料 ＜創意工夫、地域への貢献等＞ | 共3-1-1-6 | ☆ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 31 | その他資料 ＜総合評価履行報告書（技術提案、技能者活用）＞ | 特記仕様書 | ☆ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 32 | 品質証明資料 ＜社内検査記録＞ | ー | - |  | 〇 |  | ✔
| 33 | 安全管理資料 ＜社内定例会議等＞ | ー | - |  | 〇 |  | ✔
| 34 | 安全管理資料 ＜社内パトロール実施記録一覧表＞ | ー | ☆ |  | 〇 |  | ✔
| 35 | 安全管理資料 ＜災害防止協議会、工事関係者連絡会議の実施資料＞ | 共1-1-1-26 | - |  | 〇
| 36 | 安全管理資料 ＜安全教育・訓練等の実施資料＞ | 共1-1-1-26 | - |  | 〇 |  | ✔
| 37 | 安全管理資料 ＜新規入場者教育の実施資料＞ | 共1-1-1-26 | ★ |  | 〇 |  | ✔
| 38 | 安全管理資料 ＜安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ記録＞ | ー | - |  | 〇 |  | ✔
| 39 | 安全管理資料 ＜機械等点検整備記録＞ | 安衛則 第167～170条 | - |  | 〇 |  | ✔
| 40 | 安全管理資料 ＜山留め・仮締切等点検記録＞ | ー | - |  | 〇 |  | ✔
| 41 | 安全管理資料 ＜足場・支保工点検記録＞ | ー | - |  | 〇 |  | ✔
| 42 | 建設副産物資料 ＜（収集・運搬、処分）委託契約書＞ | ー | - |  | 〇 |  | ✔
| 43 | 建設副産物資料 ＜（収集・運搬、処分）許可書の写し＞ | ー | - |  | 〇 |  | ✔
| 44 | 建設副産物資料 ＜計量伝票、マニフェスト＞ | 共1-1-1-18 | - |  | 〇 |  | ✔
| 45 | その他資料 ＜建退共（出面表、辞退届、受領書）＞ | ー | - |  | 〇 |  | ✔
| 46 | その他資料 ＜関係機関協議＞ | ー | - |  | 〇 |  | ✔ |  |  | 施工中に提出した場合は完成時不要
| 47 | その他資料 ＜地元説明等＞ | ー | - |  | 〇 |  | ✔ |  |  | 施工中に提出した場合は完成時不要
| 48 | その他資料 ＜元請－下請間の検査、引受書＞ | ー | ★ |  | 〇 |  | ✔
49
50
51
※様式については， ☆：県様式 ★：参考様式 －：任意様式
出来形・品質管理資料 参考様式 | 52 | 出来形管理図表 ＜様式-7＞ | 共1-1-1-23 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 53 | 出来形合否判定総括表 | 共1-1-1-23 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔ | （ICT管理した工事）
| 54 | 品質管理図表 ＜（品管）様式-8＞ | 共1-1-1-23 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 55 | 出来形・品質管理様式 ＜施工管理図表：表紙＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 56 | 出来形・品質管理様式 ＜出来形・品質総括表：様式-1＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 57 | 出来形・品質管理様式 ＜工程能力図付表：様式-2＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 58 | 出来形・品質管理様式 ＜工程能力図：様式-3＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 59 | 出来形・品質管理様式 ＜出来形管理表：様式-4＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 60 | 出来形・品質管理様式 ＜測点間距離表：様式-5＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔ | （測点間距離を管理した工事）
| 61 | 出来形・品質管理様式 ＜出来形管理図表(曲線)：様式-6＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔ | （曲線管理した工事）
| 62 | 出来形・品質管理様式 ＜出来形管理図表(能力図)：様式-7＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 63 | 出来形・品質管理様式 ＜塗装膜厚測定表：様式-8＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔ | （塗装管理した工事）
| 64 | 出来形・品質管理様式 ＜塗装膜厚成績表：様式-9＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔ | （塗装管理した工事）
| 65 | 出来形・品質管理様式 ＜ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験：(品管)様式-1,様式-2＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 66 | 出来形・品質管理様式 ＜ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験(作成例）＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ |  |  | ✔ |  |  | ✔
| 67 | 出来形・品質管理様式 ＜ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時間管理表：(品管)様式-3＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 68 | 出来形・品質管理様式 ＜推定強度調査票：(品管)様式-4＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 69 | 出来形・品質管理様式 ＜ｱｽﾌｧﾙﾄ温度管理表：(品管)様式-5＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 70 | 出来形・品質管理様式 ＜採取ｺｱｰ試験総括表：(品管)様式-6＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔
| 71 | 出来形・品質管理様式 ＜現場密度試験総括表：(品管)様式-7＞ | 施工管理基準 及び規格値 | ★ | 〇 |  | ✔ |  |  | ✔ | （現場密度管理した工事）
※様式については， ☆：県様式 ★：参考様式 －：任意様式 ◎提示書類について 提示書類とは、会社や現場事務所にファイルで綴じている書類を、そのままの状態で検査時に持参し確認を受ける書類です。 検査用に改めて作る必要はありません。
Note on I2: チェック欄の使い方①：施工計画書打合せ時に、どの書類をどのように提出/提示する予定かを監督員と確認するために使用 （※情報共有システム実施時、電子納品実施時は、監督員との確認が必ず必要。） ②：工事完成時に、どの書類をどのように提出/提示したかを明示するために使用（印刷して、工事完成図書に付ける。） ※手書きチェックでもＯＫ！
作成例
コンクリート構造物の施工を対象とした工事で、産廃と建設残土の発生があり、下請けと近接工事及びICT管理のない場合
赤字は今回改訂
☆をクリックすると、様式が開きます

## 合同現地踏査結果
合 同 現 地 踏 査 結 果 一 覧 表
実施日 ： |  | 令和 | 12 | 年 | 12 | 月 | 12 | 日
番号 | 現地確認事項 | [7 empty] | 受発注者確認結果
1 | （例）起終点位置確認 | [7 empty] | －
2 | （例）No.23付近の電柱の移転時期 | [7 empty] | 発： | 九電に確認→11月中旬予定
3 | （例）No.50付近店舗前の施工方法 | [7 empty] | 受： | 具体な施工計画を検討
4 | （例）電線の保護カバー等の対応
5 | （例）工事箇所における危険箇所の把握
6 | （例）第三者被害防止の対応
7
8
9
10
11
12
13
14
15
一覧表に戻る

## 設計図書の照査結果
設 計 図 書 の 照 査 結 果 一 覧 表
約款18条 第1項 | 照査項目 |  | 照査結果
第1号 | 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない。 |  | 該当 | 非該当
第2号 | 設計図書に誤謬又は脱漏がある。 （設計図書に誤りがある又は設計図書に表示すべきことが表示されていない。） |  | 該当 | 非該当
第3号 | 設計図書の表示が明確でない。 （表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事の施工に当たってどのように施工してよいか判断がつかない。） |  | 該当 | 非該当
第4号 | 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的（※1）又は人為的（※2）な施工条件と実際の工事現場が一致しない。 |  | 該当 | 非該当
| ※1 | 掘削する地山の高さ、埋立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、立木等の除去すべき物の有無 など
| ※2 | 地下埋設物、地下工作物、土取（捨）場、工事用道路、通行道路、工事に関係する法令 など
第5号 | 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態（※3）が生じた。 |  | 該当 | 非該当
| ※3 | 一部に軟弱地盤や転石がある、酸欠又は有毒ガスの噴出等がある、予想し得なかった騒音規制、交通規制、埋蔵文化財の発見、住民運動、環境運動 など
なお、照査を行った結果、「該当」があった事項については、別添のとおり資料を添付し、確認を求めます。
一覧表に戻る

## 施工計画書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
当 初 施 工 計 画 書 チ ェ ッ ク リ ス ト
番 号 | 確認事項 |  |  | 確認欄 |  |  | 備考
|  |  |  | 受注者 | 発注者 |  |  |  | 本シートは、当初施工計画段階において、受発注者がともに確認すべき最低限の事項をチェックするためのものである。 確認事項は、必要に応じて適宜追加すること。受注者は、当初施工計画書作成時に下記事項についてチェックし、提出時に、監督員に説明し、確認を受けて発注者欄にチェックを記入してもらい、本シートを施工計画書の表に添付して提出すること。
[5 empty] | 担当・ 班総括 | 部長 又は 課長
1 | 施工計画に先立ち、設計図書の照査、合同現地踏査、地下埋設物・架空線等調査を行い、その結果を書面で提出しているか |  |  | □ | □ | □※ |  | 1 | 施工計画書が、設計図書の照査結果等を反映したものにするべきであるため、前記を提出しているか確認するもの。
2 | 現地着手前に提出されているか |  |  | □ | □ |  |  | 2 | 共通仕様書に基づき、工事着手前に提出しているか確認するもの。
3 | 必要事項が記載されているか |  |  | □ | □ |  | ※設計額500万円未満の工事及び災害応急工事は(4)(5)(6)(8)(10)(11)(13)を省略可能 | 3 | 共通仕様書に基づき、必要事項が記載されているか確認するもの。
(1)工事概要、(2)計画工程表、(3)現場組織表、(4)指定機械、(5)施工方法、 (6)施工管理計画、(7)安全管理、(8)緊急時の体制及び対応、(9)交通管理、 (10)環境対策、(11)現場作業環境の整備、 (12)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法、(13)その他
4 | 週休2日実施工事か（ 実施 ／ 実施しない ） 実施工事（現場閉所型）の場合、計画工程表が週休2日を考慮したものとなっているか |  |  | □ | □ |  | 4週●休(現場閉所型or交替制) ↑実施の場合記載 | 4 | 「大分県週休2日試行工事実施要領」に基づき、実施の有無を決定するもの。また、実施する場合は、計画工程表が週休2日を考慮したものとなっているか確認するもの。
5 | 品質管理計画について、 | [6 empty] | 5
|  | ・ | 必要な工種が記載されているか | □ | □ |  |  |  | ・品質管理基準に基づき、必要な工種が記載されているか確認するもの。
|  | ・ | 基準で定められた頻度となっているか、あるいは監督員と協議により頻度を定めたか | □ | □ |  | ※原則、基準で定められた頻度 |  | ・必要以上の管理（管理基準以上の管理）をする必要がないことを、受発注者で確認するもの。また、基準以上の管理をする場合は、その管理頻度を発注者と協議するもの。
（ここでしっかり確認することで、例えば検査時に検査員から少ないと言われても、施工計画段階で監督員と確認し、その頻度は満足していますと言える。）
|  | ・ | 基準にないものについて、監督員と協議により定めたか | □ | □ |  |  |  | ・共通仕様書に基づき、基準に定められていないものについて、監督員と協議、確認するもの。
6 | 出来形管理計画について、 | [6 empty] | 6
|  | ・ | 必要な工種、項目が記載されているか | □ | □ |  |  |  | ・出来形管理基準に基づき、必要な工種が記載されているか確認するもの。
|  | ・ | 基準で定められた頻度となっているか、あるいは監督員と協議により頻度を定めたか | □ | □ |  | ※原則、基準で定められた頻度 |  | ・必要以上の管理（管理基準以上の管理）をする必要がないことを、受発注者で確認するもの。また、基準以上の管理をする場合は、その管理頻度を発注者と協議するもの。
（ここでしっかり確認することで、例えば検査時に検査員から少ないと言われても、施工計画段階で監督員と確認し、その頻度は満足していますと言える。）
|  | ・ | 基準にないものについて、監督員と協議により定めたか | □ | □ |  |  |  | ・共通仕様書に基づき、基準に定められていないものについて、監督員と協議、確認するもの。
7 | 写真管理計画について、 | [6 empty] | 7
|  | ・ | 必要な工種、項目が記載されているか | □ | □ |  |  |  | ・写真管理基準に基づき、必要な工種が記載されているか確認するもの。
|  | ・ | 基準で定められた頻度となっているか、あるいは監督員と協議により頻度を定めたか | □ | □ |  | ※原則、基準で定められた頻度 |  | ・必要以上の管理（管理基準以上の管理）をする必要がないことを、受発注者で確認するもの。また、基準以上の管理をする場合は、その管理頻度を発注者と協議するもの。
（ここでしっかり確認することで、例えば検査時に検査員から少ないと言われても、施工計画段階で監督員と確認し、その頻度は満足していますと言える。）
|  | ・ | 基準にないものについて、監督員と協議により定めたか | □ | □ |  |  |  | ・共通仕様書に基づき、基準に定められていないものについて、監督員と協議、確認するもの。
8 | 段階確認の内容、予定時期、立会の連絡方法等について、監督員の確認を受けたか |  |  | □ | □ |  |  | 8 | 共通仕様書に基づき、段階確認の種類、内容、予定時期について確認するもの。また、立会日時の連絡について、方法（電話、ﾒｰﾙ、情報共有ｼｽﾃﾑ、LINE等）や時期（１週間前なのか、３日前なのか、前日なのか等）を、受発注者で確認するもの。
9 | 社内検査を行う場合、組織表、社内規格値、社内管理基準（検査項目、検査方法、検査計画、検査要領）が記載されているか |  |  | □ | □ |  |  | 9 | 社内検査を行う場合、必要事項が記載されているかを確認するもの。
10 | 安全管理、交通管理計画について、当該現場にて特に留意する事項等について、監督員の確認を受けたか |  |  | □ | □ |  |  | 10 | 安全対策（交通管理含む。）について、現場にて特に留意することを受発注者で共有するもの。
11 | 熱中症対策の補正の試行工事か（ 実施 ／ 実施しない ） 夏場に施工がある場合、熱中症対策の具体的な方法が記載されているか |  |  | □ | □ |  |  | 11 | 夏場に施工がある場合、熱中症対策の実施の有無及び具体的な方法を確認するもの。
12 | 緊急時の連絡体制について、休日等に連絡が取れる連絡先（受注者は携帯等、発注者は水防携帯等）が記載され、直ちに報告できる体制となっているか |  |  | □ | □ | □※ |  | 12 | 特に土日・祝日の連絡方法等について、受発注者で確認しておくもの。
13 | 環境対策について、騒音振動やほこり対策、事業損失対策等について、監督員の確認を受けたか |  |  | □ | □ |  |  | 13 | 地元対策等について、現場にて特に留意することを受発注者で共有するもの。
14 | 現場環境改善の実施工事か（ 実施 ／ 実施しない ） 実施工事の場合、具体的な実施内容が記載されているか |  |  | □ | □ |  |  | 14 | 大分県「現場環境改善 取扱要領」（案）に基づき、実施の有無を決定するもの。また、実施する場合は、具体的な実施内容が記載されているか確認するもの。
15 | 再生資源利用計画書、利用促進計画書が入力され、添付されているか |  |  | □ | □ |  | ｺﾌﾞﾘｽ･ﾌﾟﾗｽ（https://fkplus.jacic.or.jp/）等により作成。 法令により受注者は５年間保存が必要 | 15 | 共通仕様書に基づき、計画書が添付されているかを確認するもの。
16 | 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票が作成され、添付されているか。 |  |  | □ | □ |  | 建設発生土の場外搬出が500m3以上ある場合（ｺﾌﾞﾘｽ･ﾌﾟﾗｽ（https://fkplus.jacic.or.jp/）に「確認結果票」の作成を支援する機能有り） 法令により受注者は５年間保存が必要 | 16 | 省令に基づき、法令確認を行っているか確認するもの（R5.5.26以降に新たに契約を締結する工事から対象）
17 | 情報共有システム活用実施工事か（ 実施 ／ 実施しない ） 実施工事の場合、「工事書類一覧表」にて対象書類を確認したか |  |  | □ | □ |  | ○○システム ↑実施の場合、使用システムを記載 | 17 | 「大分県建設工事等の情報共有システム活用試行要領」に基づき、実施の有無を決定するもの。また、実施する場合は、ASPで提出する書類を確認するもの。
18 | 電子納品実施工事か（ 実施 ／ 実施しない ） 実施工事の場合、「工事書類一覧表」にて対象書類を確認したか |  |  | □ | □ |  |  | 18 | 「大分県電子納品運用ガイドライン〔大分県土木建築部〕【工事編】」に基づき、実施の有無を決定するもの。また、実施する場合は、電子納品する書類を確認するもの。
19 | 総合評価における活用計画のある項目について、記載されているか | [5 empty] | 計画タイプ、実績タイプ共通 | 19 | 特記仕様書に基づき、履行義務のある技術提案等についての施工計画、履行確認、検査の方法、その他必要事項が記載されているか確認するもの。
|  | ・ | 技能者の活用（建設マスター・登録基幹技能者） | □ | □
|  | ・ | 県内企業の活用（請負代金額500万円以上のすべての下請契約） | □ | □
20 | 総合評価における履行義務のある技術提案について、施工計画、履行確認、検査方法、が記載されているか |  |  | □ | □ |  | 計画タイプ
21 | 「法定外の労災保険」の証券又はこれに代わるものを、監督員に提示し確認を受けたか |  |  | □ | □ |  |  | 21 | 特記仕様書及び工事請負契約約款第６０条に基づき、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に【提示】することとなっている。
22 | 建設キャリアアップシステム活用工事か（ 実施 ／ 実施しない ） カードリーダーは（ 新規購入 ／ 手持ち機器 ／ リース ） ＯＳは（ Windows ／ ｉＯＳ ） |  |  | □ | □ |  | 新規購入：費用補助 手持ち機器、リース：費用計上なし | 22 | 「大分県建設キャリアアップシステム活用工事実施要領」に基づき、実施の有無を決定するもの。また、実施する場合は、カードリーダー等の購入予定、OSを確認するもの。
23 | 「工事書類簡素化の手引き」の内容について、監督員と確認したか |  |  | □ | □ |  |  | 23 | 当面は、簡素化の手引きを受発注者ともに印刷したものを持参し、本打合せ時に受発注者双方で内容を確認して、”不要な書類は求めない”、”作成しない”を徹底するようにするもの。
24 | その他（ ） |  |  | □ | □ |  |  | 24 | その他、確認しておきたい事項があれば、適宜追加すること。
※地下埋設物等の事故、連絡体制の不備による情報伝達の遅れが多発しているため、部長（振興局）、課長（土木事務所）も必ずチェック
印刷範囲外に記載した内容を確認してください↓
一覧表に戻る
Note on S3: 印刷、確認後、手書きで「✔」を記入 対象外の場合は、「－」を記入

## 施工体制台帳（様式例-1）
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
施 工 体 制 台 帳
《下請負人に関する事項》
（記入要領）
| ［会社名・事業者ID］ | [20 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名 | [5 empty] | 1 | 左記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
| ［事業所名・現場ID］ | [36 empty] | 2 | 監理技術者又は主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
[22 empty] | 住所 | [15 empty] | 3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容 | [15 empty] | 4 | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
[8 empty] | 知事 一般 | [30 empty] | ① | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [37 empty] | ② | 元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
[22 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 | [37 empty] | ③ | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
[24 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[29 empty] | 知事 一般 | [9 empty] | ④ | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| 工期 |  | 自 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [10 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[29 empty] | 知事 一般 | [9 empty] | ⑤ | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
|  |  | 至 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 |  | 5 | 一号特定技能外国人の従事の状況について
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [6 empty] | 住 所 | [25 empty] | 一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 元請契約 | [33 empty] | 6 | 外国人技能実習生の従事の状況について
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 |  | 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 | [21 empty] | ※ [主任技術者、専門技術者の記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施 工の場合等でその工事に含まれる専門工事 を施工するために必要な主任技術者を記載 する。(一式工事の主任技術者が専門工事の 主任技術者としての資格を有する場合は専 門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の 専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて 全員を記載する。
[21 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [9 empty] | 3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで 記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[23 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法 | [22 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法 | [10 empty] | 一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無
※［健康保険等の加入状況の記入要領］ １下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。 ２各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。 ３健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 ４厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 ５雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
| 現場 代理人名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
監理技術者補佐名 | [9 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [8 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [8 empty] | 担当 工事内容
※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］
一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [8 empty] | 有 無
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
一覧表に戻る

## 施工体制台帳（様式例-3）
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
再 下 請 負 通 知 書 | [19 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
※ [主任技術者、専門技術者の記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施 工の場合等でその工事に含まれる専門工事 を施工するために必要な主任技術者を記載 する。(一式工事の主任技術者が専門工事の 主任技術者としての資格を有する場合は専 門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の 専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて 全員を記載する。
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [9 empty] | 住所 電話番号 | [18 empty] | 3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで 記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[21 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[23 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [27 empty] | 知事 一般
[23 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日 |  |  | ※［健康保険等の加入状況の記入要領］ １下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。 ２各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。 ３健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 ４厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 ５雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
知事 一般
| 工期 |  | 自 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
|  |  | 至 |  | 年 月 日 | [15 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [29 empty] | ※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］
[20 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名 | [7 empty] | 一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [22 empty] | ※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名 | [7 empty] | 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [22 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[20 empty] | 一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [7 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
一覧表に戻る

## 【旧】施工体制台帳（様式例-1） (hidden)
《参 考》 | [14 empty] | 年月日：
施工体制台帳 様式例-1
施 工 体 制 台 帳
[会社名・事業者ID]
[事業所名・現場ID]
建設業の 許 可 |  |  | 許可業種 |  |  |  | 許可番号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 大臣 特定 |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 知事 一般
[7 empty] | 大臣 特定 |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 知事 一般
工事名称 及 び 工事内容
発注者名 及 び 住 所
〒
工 期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  | 契約日 |  | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日
契 約 営業所 |  |  | 区分 |  |  | 名 称 |  |  | 住 所
元請契約
下請契約
健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  |  | 事業所 整理記号 等 |  |  | 区 分 | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
元請契約
下請契約
発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見 申出方法
監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見 申出方法
現 場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見 申出方法
監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐 | [7 empty] | 資格内容
専 門 技術者名 | [7 empty] | 専 門 技術者名
| 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
| 担 当 工事内容 | [7 empty] | 担 当 工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
（記入要領）
1 | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
2 | 監理技術者又は主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
4 | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
| ① | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
| ② | 元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
| ③ | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| ④ | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| ⑤ | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
5 | 一号特定技能外国人の従事の状況について
一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
6 | 外国人建設就労者の従事の状況について
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
7 | 外国人技能実習生の従事の状況について
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
一覧表に戻る
Note on AC1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z12: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on W22: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 【旧】施工体制台帳（様式例-2） (hidden)
《参 考》
施工体制台帳 様式例-2
<<下請負人に関する事項>>
会社名・ 事業者ID | [8 empty] | 代表者名
住 所 電話番号 |  | 〒
|  | （TEL | [10 empty] | － |  |  | － |  | )
工事名称 及び 工事内容
工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
| 資 格 内 容 | [7 empty] | ※専門技術者名
資 格 内 容
担当工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
※ [主任技術者、専門技術者の記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施 工の場合等でその工事に含まれる専門工事 を施工するために必要な主任技術者を記載 する。(一式工事の主任技術者が専門工事の 主任技術者としての資格を有する場合は専 門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の 専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて 全員を記載する。
3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで 記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1 | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
2 | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
3 | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
4 | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
5 | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］
一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
一覧表に戻る
Note on W12: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z16: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 【旧】施工体制台帳（様式例-3） (hidden)
《参 考》 | [14 empty] | 年月日：
施工体制台帳 様式例-3
再 下 請 通 知 書
直近上位 注文者名 | [9 empty] | 【報告下請負業者】
住 所
元請名称・ 事業者ID
会 社 名・ 事業者ID
代表者名
<<自社に関する事項>>
工事名称 及び 工事内容
工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 注文者との 契 約 日 |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
監 督 員 名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
現場代理人名 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | ※専門技術者名
※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資 格 内 容
| 資 格 内 容 | [8 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
※ [主任技術者、専門技術者の記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施 工の場合等でその工事に含まれる専門工事 を施工するために必要な主任技術者を記載 する。(一式工事の主任技術者が専門工事の 主任技術者としての資格を有する場合は専 門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の 専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて 全員を記載する。
3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで 記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1 | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
2 | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
3 | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
4 | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
5 | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］
一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
一覧表に戻る
Note on AC1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on W19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z23: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z26: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 【旧】施工体制台帳（様式例-4） (hidden)
《参 考》
施工体制台帳 様式例-4
<<再下請負関係>>
再下請業者及び再下請契約関係について次にとおり報告いたします。
会社名・ 事業者ID | [8 empty] | 代表者名
住 所 電話番号 |  | 〒
|  | （TEL | [10 empty] | － |  |  | － |  | )
工事名称 及び 工事内容
工 期 |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
|  | 至 | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
[7 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
|  | 工事業 |  |  |  |  | 知事 一般
健康保険等の加入状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
現場代理人名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
| 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
| 資 格 内 容 | [7 empty] | ※専門技術者名
資 格 内 容
担当工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
※ [主任技術者、専門技術者の記入要領] 1 主任技術者の配置状況について[専任・ 非専任]のいづれかに○印を付すること。 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施 工の場合等でその工事に含まれる専門工事 を施工するために必要な主任技術者を記載 する。(一式工事の主任技術者が専門工事の 主任技術者としての資格を有する場合は専 門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の 専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて 全員を記載する。
3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで 記入する) (1)経験年数による場合 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)その他 10年以上の実務経験 (2)資格等による場合 1)建設業法「技術検定」 2)建築士法「建築士試験」 3)技術士法「技術士試験」 4)電気工事士法「電気工事士試験」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 6)消防法「消防設備士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1 | 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。
2 | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。
3 | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
4 | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
5 | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］
一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］
出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
一覧表に戻る
Note on W12: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z16: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on Z19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 施工体系図（様式例-5）
《参 考》
施工体制台帳 様式例-5
施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 | 年 月 日
工事名称 | [6 empty] | 至 | 年 月 日
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
一覧表に戻る
Note on K5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 【参考】表形式様式案
標準様式第〇〇号 | [12 empty] | 標準様式第〇〇号
施工体系図（作成例） | [12 empty] | 施工体系図（作成例）
発 注 者 名 | [8 empty] | 工 期 |  |  |  | 発 注 者 名 |  |  | 北海道開発局 | [5 empty] | 工 期 | 自 2020年6月1日
工 事 名 称 | [12 empty] | 工 事 名 称 |  |  | 道道〇〇号線道路改良工事 | [6 empty] | 至 2022年8月31日
元請名・事業者ID | [12 empty] | 元請名・事業者ID |  |  | 北海道建設株式会社（01234567890123）
監 督 員 名 | [8 empty] | 会長(統括安全衛生責任者) |  |  |  | 監 督 員 名 |  |  | 札幌 一郎 | [5 empty] | 会長(統括安全衛生責任者) |  | 函館 四郎
監理技術者名 | [8 empty] | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 監理技術者名 |  |  | 小樽 二郎 | [5 empty] | 元方安全衛生管理者 |  | 室蘭 五郎
監理技術者を補佐する者 | [8 empty] | 副 会 長 |  |  |  | 監理技術者を補佐する者 |  |  | 旭川 三郎 | [5 empty] | 副 会 長 |  | 北見 六郎
専門技術者名 | [8 empty] | 副 会 長 |  |  |  | 専門技術者名 | [8 empty] | 副 会 長
| 担当工事内容 | [7 empty] | 書 記 |  |  |  |  | 担当工事内容 | [7 empty] | 書 記 |  | 釧路 七郎
専門技術者名 | [12 empty] | 専門技術者名
| 担当工事内容 | [6 empty] | ※この書類は、下請負業者編成表に基づき、元請業者が作成する。 | [5 empty] | 担当工事内容 | [6 empty] | ※この書類は、下請負業者編成表に基づき、元請業者が作成する。
番号 | 請負 次数 | 企業名・事業者ID | 代表者氏名 | 工事内容 | 工期 | 建設業許可番号1 | 建設業許可番号2 | 安全衛生 責任者 | 主任 技術者 | 特定専門 工事該当 の有無 | 専門技術者 | 担当 工事内容 |  |  |  |  | 工事内容 | 工期 | 建設業許可番号1 | 建設業許可番号2 | 安全衛生 責任者 | 主任 技術者 | 特定専門 工事該当 の有無 | 専門技術者 | 担当 工事内容
1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 青森建設工業株式会社 （12345678901234） | 八戸 一郎 | 一般土木工事 | 2020年6月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-1）第12345号 |  | 三沢 二郎 | 弘前 三郎 | 無
| 2 | [12 empty] | 2 | 岩手建設株式会社 （23456789012345） | 盛岡 一郎 | とび・土工工事 | 2020年8月19日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第34567号 |  | 安比 二郎 | 平泉 三郎 | 無
| 2 | [12 empty] | 2 | 株式会社秋田建設 （34567890123456） | 本庄 一郎 | 一般土木工事 | 2020年8月19日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （特-29）第45678号 |  | 由利 二郎 | 大潟 三郎 | 無
| 3 | [12 empty] | 3 | 宮城圧送株式会社 （45678901234567） | 松島 一郎 | コンクリート工事 | 2020年8月26日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-1）第56789号 |  | 石巻 二郎 | 女川 三郎 | 無
2 | 1 | [11 empty] | 2 | 1 | 関東工業株式会社 （01234567890123） | 東京 一郎 | 一般土木工事 | 2020年9月1日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-1）第01234号 |  | 足立 二郎 | 大田 三郎 | 無
| 2 | [12 empty] | 2 | 千葉建設株式会社（00123456789012） | 柏 一郎 | 型枠工事 | 2020年9月1日～ 2021年8月31日 | 大工工事業 知事 （般-29）第00123号 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00123号 | 松戸 二郎 | 成田 三郎 | 無
| 3 | [12 empty] | 3 | 株式会社茨城土建 （00012345678901） | 水戸 一郎 | 型枠工事 | 2020年9月1日～ 2021年8月31日 | 大工工事業 知事 （般-29）第00124号 |  | 日立 二郎 | 鹿島 三郎 | 無
| 2 | [12 empty] | 2 | 神奈川鉄筋株式会社 （0001234567890） | 横浜 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年9月1日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00125号 |  | 川崎 二郎 | 厚木 三郎 | 無
| 3 | [12 empty] | 3 | 有限会社埼玉鉄筋 （0000123456789） | 大宮 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年9月21日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00126号 |  | 春日部 二郎 | 草加 三郎 | 無
| 3 | [12 empty] | 3 | 有限会社群馬鉄筋 （0000012345678） | 前橋 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年9月21日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00127号 |  | 高崎 二郎 | 赤城 三郎 | 無
3 | 1 | [11 empty] | 3 | 1 | 山形電機工業株式会社 （00123456781111） | 庄内 一郎 | 仮設電気工事 | 2020年6月1日～ 2021年8月31日 | 電気工事業 知事（般-29） 第0012８号 |  | 鶴岡 二郎 | 酒田 三郎 | 無
4 | 1 | [11 empty] | 4 | 1 | 中部建設工業株式会社 （00123456781112） | 愛知 一郎 | 一般土木工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-1）第00015号 |  | 名古屋 二郎 | 豊橋 三郎 | 無
| 2 | [12 empty] | 2 | 静岡建設株式会社 （00123456781113） | 清水 一郎 | とび・土工工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00201号 |  | 駿河 二郎 | 下田 三郎 | 無
| 2 | [12 empty] | 2 | 株式会社山梨機工 （00123456781114） | 甲府 一郎 | 型枠工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 大工工事業 知事 （般-29）第00210号 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00202号 | 勝沼 二郎 | 富士 三郎 | 無
| 3 | [12 empty] | 3 | 長野建設株式会社 （00123456781115） | 松本 一郎 | 型枠工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 大工工事業 知事 （般-29）第00211号 |  | 大町 二郎 | 諏訪 三郎 | 無
| 2 | [12 empty] | 2 | 福島工業株式会社 （00123456781116） | 郡山 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00204号 |  | 磐城 二郎 | 伊達 三郎 | 無
| 3 | [12 empty] | 3 | 株式会社新潟鉄筋 （00123456781117） | 長岡 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00205号 |  | 魚沼 二郎 | 新発田 三郎 | 無
| 3 | [12 empty] | 3 | 有限会社富山鉄筋 （00123456781118） | 立山 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00206号 |  | 魚津 二郎 | 高岡 三郎 | 無
| 2 | [12 empty] | 2 | 石川鉄筋株式会社 （00123456781119） | 金沢 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00207号 |  | 加賀 二郎 | 能登 三郎 | 無
| 2 | [12 empty] | 2 | 株式会社福井圧送 （00123456781120） | 越前 一郎 | コンクリート工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00208号 |  | 敦賀 二郎 | 鯖江 三郎 | 無
| 3 | [12 empty] | 3 | 岐阜圧送工業株式会社 （00123456781121） | 大垣 一郎 | コンクリート工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00209号 |  | 高山 二郎 | 郡上 三郎 | 無
5 | 1 | [11 empty] | 5 | 1 | 愛知工業株式会社 （00123456781122） | 豊田 一郎 | 地盤改良工事 | 2020年9月15日～ 2021年8月31日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00211号 |  | 岡崎 二郎 | 小牧 三郎 | 無
| 2 | [12 empty] | 2 | 三重建設工業株式会社 （00123456781123） | 津 一郎 | 地盤改良工事 | 2020年9月25日～ 2021年8月31日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00212号 |  | 四日市 二郎 | 伊勢 三郎 | 無
6 | 1 | [11 empty] | 6 | 1 | 京都工業株式会社 （00123456781125） | 嵐山 一郎 | クレーン工事 | 2020年6月10日～ 2021年8月31日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第0012８号 |  | 宇治 二郎 | 舞鶴 三郎 | 無
| 2 | [12 empty] | 2 | 株式会社大阪商事 （00123456781126） | 西宮一郎 | クレーン工事 | 2020年8月25日～ 2021年2月19日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00129号 |  | 梅田 二郎 | 難波 三郎 | 無
| 3 | [12 empty] | 3 | 奈良建販株式会社 （00123456781127） | 大和 一郎 | クレーン工事 | 2020年8月25日～ 2021年2月19日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00130号 |  | 吉野 二郎 | 天理 三郎 | 無
7 | 1 | [11 empty] | 7 | 1 | 株式会社兵庫道路 （00123456781128） | 神戸 一郎 | 舗装工事 | 2020年6月1日～ 2021年8月31日 | 舗装工事業 知事 （般-29）第00131号 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第0013１号 | 姫路 二郎 | 明石 三郎 | 無
| 2 | [12 empty] | 2 | 和歌山舗装株式会社 （00123456781129） | 有田 一郎 | 舗装工事 | 2020年7月27日～ 2021年8月31日 | 舗装工事業 知事 （般-29）第00132号 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00122号 | 白浜 二郎 | 新宮 三郎 | 無
| 3 | [12 empty] | 3 | 有限会社滋賀道路 （00123456781124） | 大津 一郎 | 舗装工事 | 2020年9月25日～ 2021年9月24日 | 舗装工事業 知事 （般-29）第00133号 |  | 近江 二郎 | 美浜 三郎 | 無
記 入 例
一覧表に戻る

## 作業員名簿（様式例-6）
《参 考》
施工体制台帳 様式例-6 | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。（※発注機関への提出は不要）
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …１号特定技能外国人 | [8 empty] | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
未
再
１特
一覧表に戻る

## 指示・承諾・協議書 一覧表
指示・承諾・協議書 一覧表
工事名 ： |  | 令和○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事
番号 | 日付 |  | 内容 | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出 | 届出 | 他
1 | 2020-01-01 |  | 合同現地踏査結果について |  |  |  |  | ○
2 | 2020-01-02 |  | 設計図書の照査結果について |  |  |  |  | ○
3 | 2020-01-03 |  | 地下埋設物・架空線等調査結果について |  |  |  |  | ○
4 | 2020-01-04 |  | 施工計画書について |  |  |  |  | ○
5 | 2020-01-05 |  | 着工前測量結果について |  |  |  |  | ○
6 | 2020-01-06 |  | 施工体制台帳の提出について |  |  |  |  | ○
7 | 2020-01-07 |  | 各種許可書の写しについて |  |  |  |  | ○
8 | 2020-01-08 |  | 工事で使用する材料の承認について |  |  |  | ○
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
※情報共有システムを利用する場合は、この限りでない。
一覧表に戻る

## 指示・承諾・協議書
|  | 指示・承諾・協議書 | [6 empty] | 指示・承諾・協議書
工事場所 線、川、港 市、郡 町、村、大字 | [6 empty] | 工事場所
工事名 第 号 工事 | [6 empty] | 工事名
|  |  |  | 受注者名 | [6 empty] | 受注者名
番 号 |  | ＮＯ． |  |  |  |  | 番 号 |  | ＮＯ．
発 議 者 |  | 発注者 | 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日 |  | 発 議 者 |  | 発注者 | 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出 | 発議事項 |  | 指示 | 協議 | 通知 | 承諾 | 提出
|  | 届出 | その他（ |  |  | ） |  |  | 届出 | その他（ |  |  |  | ）
協議事項 | [6 empty] | 協議事項
処理・回答 | 発注者 | 上記について、 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 します。 |  |  |  |  | 処理・回答 | 発注者 | 上記について、 指示 ・ 承諾 ・ 協議 ・ 通知 ・ 受理 します。
|  |  | その他 | [6 empty] | その他
|  | 内容回答予定日： |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 内容回答予定日： |  |  | 平成 年 月 日
| 受注者 | 上記について、 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 します。 | [5 empty] | 受注者 | 上記について、 了解 ・ 協議 ・ 提出 ・ 報告 ・ 届出 します。
|  |  | その他 | [6 empty] | その他
|  | 内容回答予定日： |  |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 内容回答予定日： |  |  | 平成 年 月 日
| 処理・回答年月日 |  | 令和 年 | 月 | 日 |  |  | 処理・回答年月日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
確認欄 |  | 所 長 （重要事項のみ） | 次 長 （重要事項のみ） | 監 督 員 （担当課長） | 監 督 員 （班総括） | 監 督 員 | 確認欄 |  | 局 長 （重要事項のみ） | 次 長 （重要事項のみ） | 部長 | 監 督 員 （班総括） | 監 督 員 | 監 督 員
|  | 代表者 （重要事項のみ） |  | 現場代理人 | 主任(監理) 技 術 者 | 立会人 |  |  | 代表者 （重要事項のみ） |  |  | 現場代理人 | 主任(監理) 技 術 者 | 立会人
※確認欄の役職名等については、所属の実情に応じて適宜修正して下さい。 | [6 empty] | ※確認欄の役職名等については、所属の実情に応じて適宜修正して下さい。
左側→土木事務所発注
バージョン
右側→振興局発注
バージョン
一覧表に戻る

## 履行報告書
工 事 履 行 報 告 書 | [15 empty] | 現 地 状 況 写 真
工事名 |  | 令和○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事 | [9 empty] | 会社名
工期 |  | 2020-01-01 | [6 empty] | ～ | 2021-01-01 | [6 empty] | （例）起点側
日付 |  | 2020-03-03 | [6 empty] | （ | 2 | 月分）
月 別 | [5 empty] | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  | 備 考
（例）中間点
（記事欄）
（例）終点側
休日確認欄
|  | 2020 |  | 年 | 2 |  | 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01
休
| 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08
| 休 | [5 empty] | 休
| 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 監督員 | 監督員 |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
| 休 | [5 empty] | 休
| 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | （課長） | （総括）
| 休 |  | 休 |  |  |  | 休
| 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29
| 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07
[6 empty] | 2020-02-01 |  | 7
Formulas:
令和○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事 = [日]+1
火 = [令和○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事]+1
一覧表に戻る
※情報共有ｼｽﾃﾑ利用の場合は、決裁欄を消すこと
Note on D29: 西暦を入力
Note on G29: 自動（あたらない！）
Note on I31: 自動（あたらない！）
Note on I34: 現場閉所日に「休」を入力
Note on H45: 自動（あたらない！）
Note on L45: 自動（あたらない！）

## 週休2日報告（現場閉所型）
週休２日実施報告（現場閉所型）
|  | 第１週 | [6 empty] | 第２週 | [6 empty] | 第３週 | [6 empty] | 第４週 | [6 empty] | 計
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
第１周期 | 月/日 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 工事着手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第２周期 | 月/日 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 計
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 休 | 0 | 0 |  | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | [5 empty] | 5/7振替 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第３周期 | 月/日 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 計
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第４周期 | 月/日 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 計
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  |  |  | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  |  |  | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第５周期 | 月/日 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 計
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 夏 | 夏 | 夏 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | - | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 0 | 0 | 0
週休２日実施報告（現場閉所型）
| (金): 第１週; (金): 第２週; (金): 第３週; (金): 第４週 | 計
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
第６周期 | 月/日 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第７周期 | 月/日 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 計
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第８周期 | 月/日 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 計
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第９周期 | 月/日 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 計
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  |  |  | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  |  |  | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１０周期 | 月/日 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 計
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | - | - | 休 | 休 | - | - | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年末年始 | 年末年始 | 年末年始 | 年末年始 | 年末年始 | 年末年始 | 0 | 0
週休２日実施報告（現場閉所型）
| (金): 第１週; (金): 第２週; (金): 第３週; (金): 第４週 | 計
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
第１１周期 | 月/日 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１２周期 | 月/日 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 計
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１３周期 | 月/日 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 計
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１４周期 | 月/日 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 計
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  |  |  | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 |  |  |  | 休 | 休 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
第１５周期 | 月/日 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 計
| 曜日 | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木)
| 計画 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 |  |  | 休 | 休 |  |  | 0 | 0 | ８休
| 実施 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休 | 休 | 0 | 0 | 0 |  |  | 休 | 休 |  |  | 0 | 0 | 8休
| 備考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
参考様式
左記は参考様式であり、自社で所有する様式があればそちらを使用しても差し支えない。
一覧表に戻る
Note on C5: 「工事着手日」を入力（西暦）
Note on L7: 計画の現場閉所日に「休」を入力
Note on AE7: 合計を入力
Note on L8: 実際の現場閉所日に「休」を入力

## 週休2日報告（交替制）
週休２日実施報告（交替制）
＜元請＞
|  |  | 第1週 | [6 empty] | 第2週 | [6 empty] | 第3週 | [6 empty] | 第4週 | [6 empty] | 計
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
第1サイクル | 会社名 | 氏名 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11
|  |  | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火)
| ○○建設 (元請) | ●● | [28 empty] | 12休 | bar: (水) to (火)
|  | ■■ | [28 empty] | 12休 | bar: (水) to (火)
|  | ▲▲ | [28 empty] | - | bar: (水) to (火)
| 備考 |  | (水): 着手日; (水): 年末年始; (木): 年末年始; (金): 年末年始; (土): 年末年始; (日): 年末年始; (月): 年末年始
第2サイクル | 会社名 | 氏名 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 計
|  |  | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火)
| ○○建設 (元請) | ●● | [28 empty] | 8休 | bar: (水) to (火)
|  | ■■ | [28 empty] | 9休 | bar: (水) to (火)
|  | ▲▲ | [28 empty] | 11休 | bar: (水) to (火)
備考
第3サイクル | 会社名 | 氏名 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 計
|  |  | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火)
| ○○建設 (元請) | ●● | [28 empty] | 4休 | bar: (水) to (火)
|  | ■■ | [28 empty] | - | bar: (水) to (月)
|  | ▲▲ | [28 empty] | 4休 | bar: (水) to (火)
| 備考 |  | (月): 完成日
＜下請１＞
|  |  | (水): 第1週; (水): 第2週; (水): 第3週; (水): 第4週 | 計
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
第1サイクル | 会社名 | 氏名 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06
|  |  | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日)
| △△建設 (下請) | ◆◆ | [28 empty] | 8休 | bar: (月) to (日)
|  | ★★ | [28 empty] | 8休 | bar: (月) to (日)
備考
第2サイクル | 会社名 | 氏名 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06
|  |  | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日)
| △△建設 (下請) | ◆◆ | [28 empty] | 4 | bar: (月) to (火)
|  | ★★ | [28 empty] | 5 | bar: (月) to (火)
| 備考 |  | (月): 完成日
＜下請２＞
|  |  | (月): 第1週; (月): 第2週; (月): 第3週; (月): 第4週 | 計
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
第1サイクル | 会社名 | 氏名 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21
|  |  | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月)
| □□建設 (下請) | ▼▼ | [28 empty] | 9休 | bar: (火); (土) to (日); (土) to (日); (土) to (日); (土) to (月)
|  | ◎◎ | [28 empty] | 9休 | bar: (火); (土) to (日); (土) to (日); (土) to (日); (土) to (月)
| 備考 |  | (月): 完成日
参考様式
左記は参考様式であり、自社で所有する様式があればそちらを使用しても差し支えない。
一覧表に戻る
Note on D6: 「工事着手日」を入力（西暦）
Note on N8: 休んだ日に「休」を入力
Note on AF8: 合計を入力

## 活動報告書
○○○○ 活動報告書
工事名 |  |  | 令和○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事
実施日 |  |  | 令和○年○○月○○日 |  | 実施時間 | ○：○○ ～ ○：○○
実施場所 |  |  | ○○現場事務所、○○会社会議室
実施者 |  |  | ○○ △太郎
出席者 （××名） |  |  | 会社名 | 参加者氏名 | 会社名 |  | 参加者氏名
|  |  | □建設 | ○○ ○○ | ○組 |  | ◇◇ ◇◇
|  |  | 〃 | □□ □□
|  |  | 〃 | ×× ××
|  |  | △工業 | ☆☆ ☆☆
|  |  | 〃 | ◎◎ ◎◎
【実施内容の概要】
※実施した内容を項目別に作成し簡潔に書く
【実施状況写真】
※実施状況が分かる写真を１枚程度貼り付ける。
【備考】
1. | 本様式は「災害防止協議会」、「工事関係者連絡会議」、「安全教育・訓練」、「新規入場者教育」の活動報告書として作成する様式である。
2. | 上記の活動報告書は、各活動毎に作成し1枚程度で提出する。ただし、内容の説明が出来るよう活動時に使用した資料を検査時に持参し提示する。
（同じ日に活動しても報告書は別々に作成する）
参考様式
一覧表に戻る

## 現場環境改善実施状況
現場環境改善実施状況
工 事 名 | 令和○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事 | ／
計上費目
実施内容
（説明）
（添付図、写真等）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。
一覧表に戻る

## 土砂受領書【様式】
プルダウン入力のセルの入力リストは、２～６行目にあり（非表示） | [7 empty] | プルダウン入力のセルの入力リストは、２～６行目にあり（非表示）
|  | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | 礫質土 |  |  | 地山量 |  |  | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | 礫質土 |  |  | 地山量
|  | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | 砂質土 |  |  | 締固め量 |  |  | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | 砂質土 |  |  | 締固め量
|  |  | 第３種建設発生土 | 粘性土 |  |  | ほぐし量 |  |  |  | 第３種建設発生土 | 粘性土 |  |  | ほぐし量
|  |  | 第４種建設発生土 | 軟岩等 | [6 empty] | 第４種建設発生土 | 軟岩等
|  |  |  | その他 | [7 empty] | その他
[7 empty] | 令和5年3月省令改正版 | [7 empty] | 令和5年3月省令改正版
[5 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 令和●年●●月●●日
（搬入元(採取元)事業者） | [7 empty] | （搬入元(採取元)事業者）
名称等 | [7 empty] | 名称等 令和●年度 道改単 第●-〇号 道路改良工事
責任者(※1) 殿 | [7 empty] | 責任者(※1) ■■■建設 ■■ ■■ 殿
|  |  | （搬入先(受入地)） | [7 empty] | （搬入先(受入地)）
|  |  |  | 名称等 | [7 empty] | 名称等 ●●建設 株式会社
|  |  |  | 責任者(※1) | [7 empty] | 責任者(※1) ●● ●●
土砂受領書 | [7 empty] | 土砂受領書
（受入地) 搬入先 | 名称（工事の場合は工事名） | [6 empty] | （受入地) 搬入先 | 名称（工事の場合は工事名） | ●●建設 株式会社 資材置き場
| 所在地 | [7 empty] | 所在地 | ●●市大字〇〇 0000番地 他
| 管理者の商号、名称 または氏名 | [7 empty] | 管理者の商号、名称 または氏名 | ●●建設 株式会社
(採取元) 搬入元 | 名称（工事の場合は工事名） | [6 empty] | (採取元) 搬入元 | 名称（工事の場合は工事名） | 令和●年度 道改単●第●●-○号 道路改良工事
| 所在地 | [7 empty] | 所在地 | 県道 ●●●●線 〇○市大字●●
土砂の搬入量 (受入れた土砂の量) |  | 利用種別 ※2 | 土質区分 ※3 | 土 質 | 土量（ｍ3）※4 |  | 土量算定状態 ※5 | 土砂の搬入量 (受入れた土砂の量) |  | 利用種別 ※2 | 土質区分 ※3 | 土 質 | 土量（ｍ3）※4 |  | 土量算定状態 ※4
[6 empty] | m3 |  |  |  | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | 礫質土 | 3000 | m3 | 地山量
[6 empty] | m3 |  |  |  | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | 砂質土 | 1000 | m3 | 地山量
[6 empty] | m3 | [7 empty] | m3
[6 empty] | m3 | [7 empty] | m3
[6 empty] | m3 | [7 empty] | m3
[6 empty] | m3 | [7 empty] | m3
土砂を搬入(受入れ)した期間 |  | （搬入開始日） 年 月 日 から | [5 empty] | 土砂を搬入(受入れ)した期間 |  | （搬入開始日）令和●●年●●月●●日 から
|  | （搬入完了日） 年 月 日 まで | [7 empty] | （搬入完了日）令和●●年●●月●●日 まで
※１ 資源有効利用促進法関連省令により定める工事現場における責任者（現場代理人、監理技術者など） | [7 empty] | ※１ 資源有効利用促進法関連省令により定める工事現場における責任者（現場代理人、監理技術者など）
※２ 利用種別は下記のいずれかを選択して記入する。 | [7 empty] | ※２ 利用種別は下記のいずれかを選択して記入する。
盛土利用等：土砂を再び搬出しないことを前提に、盛土等の活用や処分を行う場合 | [7 empty] | 盛土利用等：土砂を再び搬出しないことを前提に、盛土等の活用や処分を行う場合
一時堆積 ：土砂を再び搬出することを目的に、外部から搬入された土砂を一時的に堆積する場合 | [7 empty] | 一時堆積 ：土砂を再び搬出することを目的に、外部から搬入された土砂を一時的に堆積する場合
※３ 土質区分は、【参考１】「表-1 土質区分基準」を参照して記入する。 | [7 empty] | ※３ 土質区分は、【参考１】「表-1 土質区分基準」を参照して記入する。
※４ 土量は体積による表示とし、当該土量の算定上の状態を併記する。（【参考２】の土量変化率等を参考） なお、大分県の発注工事においては、搬入元の「地山量」で土量を記載することを原則とする。 ただし、これに依り難い場合は、「締固め量」「ほぐし量」などで記載することもできる。 | [7 empty] | ※４ 土量は体積による表示とし、当該土量の算定上の状態を併記する。（【参考２】の土量変化率等を参考） なお、大分県の発注工事においては、搬入元の「地山量」で土量を記載することを原則とする。 ただし、これに依り難い場合は、「締固め量」「ほぐし量」などで記載することもできる。
記載例
【参考１】
【参考２】
一覧表に戻る
建設発生土の搬出・搬入がある一定規模以上の工事
（法令により受注者は５年間保存が必要）

## 土砂搬出・受領証明書【様式】
プルダウン入力のセルの入力リストは、２～６行目にあり（非表示） | [7 empty] | プルダウン入力のセルの入力リストは、２～６行目にあり（非表示）
|  | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | 礫質土 |  |  | 地山量 |  |  | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | 礫質土 |  |  | 地山量
|  | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | 砂質土 |  |  | 締固め量 |  |  | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | 砂質土 |  |  | 締固め量
|  |  | 第３種建設発生土 | 粘性土 |  |  | ほぐし量 |  |  |  | 第３種建設発生土 | 粘性土 |  |  | ほぐし量
|  |  | 第４種建設発生土 | 軟岩等 | [6 empty] | 第４種建設発生土 | 軟岩等
|  |  |  | その他 | [7 empty] | その他
[7 empty] | R5.3月省令改正版 | [7 empty] | R5.3月省令改正版
[5 empty] | 年 月 日 | [7 empty] | 令和●年●●月●●日
|  |  | （搬入先(受入地)） | [7 empty] | （搬入先(受入地)）
|  |  |  | 名称等 | [7 empty] | 名称等 ●●建設 株式会社
|  |  |  | 責任者(※1) | [7 empty] | 責任者(※1) ●● ●●
土砂搬出及び受領証明書 | [7 empty] | 土砂搬出及び受領証明書
（受入地) 搬入先 | 名称（工事の場合は工事名） | [6 empty] | （受入地) 搬入先 | 名称（工事の場合は工事名） | ●●建設 株式会社 資材置き場
| 所在地 | [7 empty] | 所在地 | ●●市大字〇〇 0000番地 他
| 管理者の商号、名称 または氏名 | [7 empty] | 管理者の商号、名称 または氏名 | ●●建設 株式会社
(採取元) 搬入元 | 名称（工事の場合は工事名） | [6 empty] | (採取元) 搬入元 | 名称（工事の場合は工事名） | 令和●年度 道改単●第●●-○号 道路改良工事
| 所在地 | [7 empty] | 所在地 | 県道 ●●●●線 〇○市大字●●
土砂の搬入量 (受入れた建設発生土の量) |  | 利用種別 ※2 | 土質区分 ※3 | 土 質 | 土量（ｍ3）※4 |  | 土量算定状態 ※5 | 土砂の搬入量 (受入れた建設発生土の量) |  | 利用種別 ※2 | 土質区分 ※3 | 土 質 | 土量（ｍ3）※4 |  | 土量算定状態 ※5
|  | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 |  |  | m3 |  |  |  | 盛土利用等 | 第１種建設発生土 | 礫質土 | 3000 | m3 | 地山量
[6 empty] | m3 |  |  |  | 一時堆積 | 第２種建設発生土 | 砂質土 | 1000 | m3 | 地山量
[6 empty] | m3 | [7 empty] | m3
[6 empty] | m3 | [7 empty] | m3
[6 empty] | m3 | [7 empty] | m3
[6 empty] | m3 | [7 empty] | m3
建設発生土を 搬入(受入れ)した期間 |  | （搬入開始日） 年 月 日 から | [5 empty] | 建設発生土を 搬入(受入れ)した期間 |  | （搬入開始日）令和●●年●●月●●日 から
|  | （搬入完了日） 年 月 日 まで | [7 empty] | （搬入完了日）令和●●年●●月●●日 まで
※１ 資源有効利用促進法関連省令により定める工事現場における責任者（現場代理人、監理技術者など） | [7 empty] | ※１ 資源有効利用促進法関連省令により定める工事現場における責任者（現場代理人、監理技術者など）
※２ 利用種別は下記のいずれかを選択して記入する。 | [7 empty] | ※２ 利用種別は下記のいずれかを選択して記入する。
盛土利用等：土砂を再び搬出しないことを前提に、盛土等の活用や処分を行う場合 | [7 empty] | 盛土利用等：土砂を再び搬出しないことを前提に、盛土等の活用や処分を行う場合
一時堆積 ：土砂を再び搬出することを目的に、外部から搬入された土砂を一時的に堆積する場合 | [7 empty] | 一時堆積 ：土砂を再び搬出することを目的に、外部から搬入された土砂を一時的に堆積する場合
※３ 土質区分は、【参考１】「表-1 土質区分基準」を参照して記入する。 | [7 empty] | ※３ 土質区分は、【参考１】「表-1 土質区分基準」を参照して記入する。
※４ 土量は体積による表示とし、当該土量の算定上の状態を併記する。（【参考２】の土量変化率等を参考） なお、大分県の発注工事においては、搬入元の「地山量」で土量を記載することを原則とする。 ただし、これに依り難い場合は、「締固め量」「ほぐし量」などで記載することもできる。 | [7 empty] | ※４ 土量は体積による表示とし、当該土量の算定上の状態を併記する。（【参考２】の土量変化率等を参考） なお、大分県の発注工事においては、搬入元の「地山量」で土量を記載することを原則とする。 ただし、これに依り難い場合は、「締固め量」「ほぐし量」などで記載することもできる。
記載例
【参考１】
【参考２】
建設発生土の搬出・搬入がある一定規模以上の工事
（法令により受注者は５年間保存が必要）
一覧表に戻る

## 過積載防止
過積載防止の取組みに関する実施状況
工事名 | 令和○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事
（説明）
（添付図、写真等）
説明資料は簡潔に作成するものとする。
一覧表に戻る

## 地下埋・架空線等事故防止
地下埋設物、架空線等事故防止の取組みに関する実施状況
工事名 | 令和○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事
（説明）
（添付図、写真等）
説明資料は簡潔に作成するものとする。
一覧表に戻る

## 創意工夫、地域貢献 一覧表
創意工夫、地域への貢献等に関する実施状況 （土木・設備工事）
項目 |  | 評価内容 |  | 対応事項等
| 創意工夫 |  | 施工 |  | 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫
コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫
土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫
部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫
設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫
給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫
照明などの視界の確保に関する工夫
仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫
運搬車両、施工機械等に関する工夫
支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫
盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫
施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫
出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫
施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫
ICT（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事
特殊な工法や材料を用いた工事
優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事
|  |  | 品質 |  | 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫
コンクリート材料、打設、養生に関する工夫
鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫
配筋、溶接作業等に関する工夫
|  |  | 安全衛生 |  | 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している
安全を確保するための仮設備等に関する工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫
現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫
有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫
一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫
厳しい作業環境の改善に関する工夫
環境保全に関する工夫
|  |  | その他 |  | その他
| 地域への |  | 地域への |  | 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ
| 貢献等 |  | 貢献等 |  | 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った
定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った
道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した
地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った
災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った
その他
１．該当する項目の□にレマークを記入。
２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を別紙に整理。
３．地域への貢献等は工期内に実施を対象。なお、救援活動は工期内に発生した自然災害等を対象
一覧表に戻る

## 創意工夫、地域貢献
創意工夫、地域への貢献等に関する実施状況
工事名 | 令和○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事 |  | ／
項目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
（添付図、写真等）
説明資料は簡潔に作成するものとする。
一覧表に戻る

## 技術提案履行報告表紙
技 術 提 案 履 行 報 告 書 （課題毎）
|  |  |  | 工事名 |  | ○○第○号○○工事
会社名
課題名 | [6 empty] | 発注者 評価の 有無 | 監督員 確認 状況 | 履行の 可否
提 案 項 目 （１） |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
提 案 項 目 （２） |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
提 案 項 目 （３） |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
提 案 項 目 （４） |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
提 案 項 目 （５） |  | （タイトル） | 提案費用 （精算額） |  | 万円
（具体的な内容・説明等）
・「発注者評価の有無」については、技術提案が応札時に発注者から評価され履行義務がある場合は「○」、評価されておらず履行義務が無い場合は「×」とする。
・「監督員の確認状況」については、履行状況を監督員に確認してもらっている場合は「○」、確認してもらっていない場合は「×」、評価されておらず履行確認の対象外は「－」とする。
・「履行の可否」については請負者による履行可否の判断とする。応札時と同じ提案内容で履行している場合は「◎」、応札時から提案内容を変更して履行している場合は「○」 、履行していない場合は「×」、評価されておらず履行義務が無い場合は「－」とする。
・履行報告確認書①は履行義務がある提案毎に作成する。必要に応じて応札時の補足説明資料及び写真やデータなどを添付する。（添付資料様式有）。
・技術提案履行報告書は完成検査時に検査員に写しを提出する。
一覧表に戻る

## 技術提案履行報告書①
技 術 提 案 履 行 報 告 書 （提案毎）
|  |  |  | 工事名： | ○○第○号○○工事
会社名：
課題名 |  | 「□□対策」 |  |  |  | 提案番号 | △
提 案 項 目 | （タイトル）
（具体的な内容・説明等）
補足説明 | 《内容説明》
変更 | 《現場条件の変更による内容変更等》
履行状況 | 《提案項目の確認状況及び確認内容等》
効果等 | 《技術提案の履行による効果等》効果のほか、評価の要因を記載すること。 例：○○に○○の効果を確認したことから、受注者の評価は「効果が大きい」とした。 例：○○に○○の効果を確認したが、従来の工法と比べて○○だったことから発注者の評価は「効果はあるが小さい」とした。
《技術提案の履行における問題点等》問題点のほか、評価の要因を記載すること。 例：○○は○○であり、受注者の評価は「効果の有無を確認できない」とした。 例：○○に○○の効果はなく、発注者の評価は「効果はみられない」とした。
受注者の評価
発注者の評価
※完成検査時点で効果の判断ができない場合（将来しかわからないもの等）は評価困難を選択する。
《履行状況写真及びデータ等》
効果が大きい
効果はあるが小さい
効果の有無を確認できない
効果はみられない
効果が大きい
効果の有無を確認できない
効果はあるが小さい
効果はみられない
評価困難（できない）
評価困難（できない）
一覧表に戻る

## 技術提案履行報告書②添付資料
技 術 提 案 履 行 報 告 書 （提案毎：添付資料）
|  | 工事名： | ○○第○号○○工事
会社名：
課題名 | 「□□対策」 |  |  | 提案番号 | △
《履行状況写真及びデータ等》
一覧表に戻る

## （記載例）技術提案履行報告書
技 術 提 案 履 行 報 告 書 （提案毎）
[5 empty] | 工事名： | ○○第○号○○工事
会社名：
課題名 |  | 「□□コンクリート品質確保対策」 |  |  |  |  | 提案番号 | △
提 案 項 目 | （タイトル） |  | □□コンクリートに○○○○を混入し剥離・剥落の防止
（具体的な内容・説明等）
本コンクリートは○○部分に亀裂が多く、特に背面の岩質が軟化しており、地山の緩みが想定されることから、□□コンクリートの剥離や剥落が懸念される。 弱部になることが想定される○○部分に□□コンクリートの剥離や剥落を防止する目的で No.×～No.××の間で□□コンクリート用○○○○（製品名：▲▲▲▲▲）を1m3あたり、××kgを混入する。 効果としては、□□コンクリートに○○○○を混入することにより、コンクリートの引張り力や靱性が向上し、施工直後のみではなく、将来に渡る剥離や剥落の防止に繋がる。
補足説明 | 《内容説明》 □□コンクリート用○○○○ 製品名▲▲▲▲▲ 使用範囲及び数量 No.×～No.×× ，□□コンクリート××m3－××kg 配合（案） セメント量○○○、水○○○○、細骨材○○○、粗骨材○○○、混和剤○○○、補強繊維○○○
変更 | 《現場条件の変更による内容変更等》 掘削の結果、岩級区分が☆級→★級に変更となり、No.××～No.×××の間の□□パターンも変更となったことから変更。 当初使用範囲及び数量 No.×～No.×× ，□□コンクリート××m3－▲▲▲▲▲××kg 変更使用敗因及び数量 No.×～No.×× ，□□コンクリート××m3－▲▲▲▲▲××kg
履行状況 | 《提案項目の確認状況及び確認内容等》 ①履行状況の確認時期→コンクリート打設前の○○○○混入時に確認（1日2回） ②監督員の履行確認時期→構造物毎に1回 ③監督員による履行確認状況 ・×月×日 ○○コンクリート打設前に○○○○の混入を確認（1m3あたり××Kg) →監督員立会写真あり。 ・管理写真にて▲▲▲▲▲の空袋を確認。
効果等 | 《技術提案の履行による効果等》 型枠脱枠後の仕上がりがよく、密実なコンクリートに仕上がっている。 ２８日の圧縮試験結果でも圧縮強度が３割～５割大きい結果となっている。 しかしながら、剥離や剥落に対する効果は現段階では確認はできない。
《技術提案の履行における問題点等》 施工性が低下し、作業効率が通常のコンクリート打設と比較し、半分程度となった。 ▲▲▲▲▲を攪拌する際に均一に攪拌する必要があり、攪拌状況を定量的に確認することが難しい。
受注者の評価
発注者の評価
※完成検査時点で効果の判断ができない場合（将来しかわからないもの等）は評価困難を選択する。
《履行状況写真及びデータ等》
効果が大きい
効果はあるが小さい
効果の有無を確認できない
効果はみられない
効果が大きい
効果の有無を確認できない
効果はあるが小さい
効果はみられない
評価困難（できない）
評価困難（できない）
応札時の技術資料様式２と同じ内容を記入する。
応札時の補足説明資料に記載されている内容を記入する。
応札後に条件変更や技術提案の一部を変更した場合にその内容を記入する。
履行確認をおこなう時点や内容及び確認状況を記入する。
技術提案を履行することで得られる効果を記入する。効果がすぐに発現されない場合は将来的な効果を記入する。併せて履行時の問題点や履行における問題点や改善点などを記入する。
受注者がいずれかをチェックする。
発注者がいずれかをチェックする。
受注者
発注者
記入例
一覧表に戻る

## 技能者活用履行確認様式
技能者（建設マスタ－・登録基幹技能者）の活用計画の履行報告書
工事名
会社名
当該工事に係る当社の建設マスター・登録基幹技能者の活用に関する履行報告をいたします。
建設マスターの活用計画
従事予定工種 |  | 職 種 | 受賞年度 | 氏 名 | 所属会社名 | 従事予定作業 | 従事予定期間 |  |  | 備考 | → | 応札時の技術資料に記載している内容を記入
例）舗装工 |  | 舗装工 | 平成26年 | 建設 一郎 | (株)県庁舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ敷設 | 平成27年5月 | ～ | 平成27年8月
～
建設マスターの活用実績
従事工種 |  | 職 種 | 受賞年度 | 氏 名 | 所属会社名 | 従事作業 | 作業期間 |  |  | うち 作業日数 | うち 従事日数 | 確認資料 |  | 備考
例）舗装工 |  | 舗装工 | 平成26年 | 建設 一郎 | (株)県庁舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ敷設 | 2015-05-01 | ～ | 2015-08-09 | 90日 | 30日 | 出勤簿・工事日報・建退共・写真等
登録基幹技能者の活用計画
従事予定工種 |  | 職 種 （登録○○基幹技能者） | 修了証番号 | 氏 名 | 所属会社名 | 従事予定作業 | 従事予定期間 |  |  | 備考 | → | 応札時の技術資料に記載している内容を記入
例）コンクリート工 |  | 鉄筋 | 第1000号 | 建設 太郎 | (株)鉄筋土木 | 鉄筋加工・組立 | 平成26年4月 | ～ | 平成27年1月
～
登録基幹技能者の活用実績
従事工種 |  | 職 種 （登録○○基幹技能者） | 修了証番号 | 氏 名 | 所属会社名 | 従事作業 | 作業期間 |  |  | うち 作業日数 | うち 従事日数 | 確認資料 |  | 備考
例）コンクリート工 |  | 鉄筋 | 第1000号 | 建設 太郎 | (株)鉄筋土木 | 鉄筋加工・組立 | 2015-04-15 | ～ | 2015-05-30 | 40日 | 20日 | 出勤簿・工事日報・建退共・写真等
～
※必要に応じて従事日数が確認できる資料を添付すること。
一覧表に戻る

## 社内ﾊﾟﾄﾛｰﾙ実施記録
社内パトロール実施記録 一覧表
工事名 ： | 令和○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事
実施日 | パトロール内容 | 実施者 | 指摘事項等 | 指摘に対する是正事項等 | 備考
2020-01-01 | （例）重機操作、作業員の安全確保、工事看板、交通規制 | 社内パトロール員 の氏名 | 特になし | 特になし
現場に置いておき、社内パトロールが終わったら、社内パトロール員が手書きで記入する。
最後は、原本を「提示」する。
参考様式
一覧表に戻る

## 元請－下請間の完成検査願・引渡書
令和○○年○○月○○日
（元請会社側） |  | 殿
|  |  | （下請会社側） | 印
引 き 取 り 検 査 願
下記工事について、完成したので引き取り検査をお願いします。
工事名 | 令和○○年度 ○○○○第○－○号 ○○○○工事
検査希望日 | 令和○○年○○月○○日
令和○○年○○月○○日
（下請会社側） |  | 殿
|  |  | （元請会社側） | 印
工 事 目 的 物 引 受 書
上記引き取り検査願のあった工事について、工事目的物を引き受けします。
検査年月日 | 令和○○年○○月○○日
参考様式
一覧表に戻る

## 出来形管理図表
様式－７
【九州統一様式（様式－３１）】 |  |  |  |  | 出 来 形 管 理 図 表
※大分県様式の「様式-７」として使用可能
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
【九州統一様式（様式－３１）】
大分県様式の「様式-7」として使用可能
測 点
設計値との差
0
参考様式
一覧表に戻る

## 出来形合否判定総括表
様式-10
出 来 形 合 否 判 定 総 括 表
工 種 |  |  |  | 測点
種 別 |  |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
天端
測 点
参考様式
一覧表に戻る

## 品質管理図表
(品管）様式－８
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0
参考様式
一覧表に戻る

## 施工管理図表
施工管理図表
工事番号 年度 第 号
工 事 名
工事場所
工 期 |  | 着 手 | 年 月 日
|  | 完 成 | 年 月 日
|  | 社内検査責任者 |  | 補 助 者
工事施工者
参考様式
一覧表に戻る

## 出来形・品質総括表
様式－１
出 来 形 ・ 品 質 管 理 総 括 表
工事名 | [6 empty] | 測定者
工 種 | 種 別 | 試験項目 測定項目 | 試験基準 測定基準 | 測定回数 |  | 規格値 | 測 定 値 |  |  | 摘 要
|  |  |  | 計画 | 実施 |  | 最大値 | 最小値 | 平均値
参考様式
一覧表に戻る

## 能力図付表
様式－2
| 工 工程能力図付表 （出来形測定表） | [16 empty] | 測定者
月日 | 測定箇所 |  |  |  | 月日 | 測定箇所 |  |  |  | 月日 | 測定箇所 |  |  |  | 月日 | 測定箇所 |  |  |  | 測定箇所図
| 測定 又は 区分 | 設計値 | 実測値 | 設計値との差 |  | 測定 又は 区分 | 設計値 | 実測値 | 設計値との差 |  | 測定 又は 区分 | 設計値 | 実測値 | 設計値との差 |  | 測定 又は 区分 | 設計値 | 実測値 | 設計値との差
|  | A | B | C=B-A |  |  | A | B | C=B-A |  |  | A | B | C=B-A |  |  | A | B | C=B-A
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
/ |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | /
参考様式
一覧表に戻る

## 工程能力図
様式-3
| 工 工程能力図 | [6 empty] | 測定者
測点番号 又は区別
月 日
+
0
－
測点番号 又は区別
月 日
+
0
－
測点番号 又は区別
月 日
+
0
－
測点番号 又は区別
月 日
+
0
－
|  | 注 |  | ① | 標題は側溝工基準高工程能力図、路盤工 | ③ | 月日欄は、当該測点を実測した月日を記
[5 empty] | 厚工程能力図等記入する。 |  | 入する。
|  |  |  | ② | 番号はあらかじめ測点を定め、起点から | ④ | 目盛りは適宜定め数値を記入する。
[5 empty] | 終点に向かった順番で記入する。 | ⑤ | 図表に許容範囲の線を朱書きで記入する。
参考様式
一覧表に戻る

## 出来形管理表
様式－4
出来形管理図表
管理特性 | [13 empty] | 測定者
種 別 |  |  |  | 種 別 |  |  |  | 種 別 |  |  |  | 種 別 |  |  |  | 種 別
規格値 |  |  |  | 規格値 |  |  |  | 規格値 |  |  |  | 規格値 |  |  |  | 規格値
測点番号 又は区別 | 設計値 | 実測値 | 設計値 との差 | 測点番号 又は区別 | 設計値 | 実測値 | 設計値 との差 | 測点番号 又は区別 | 設計値 | 実測値 | 設計値 との差 | 測点番号 又は区別 | 設計値 | 実測値 | 設計値 との差 | 測点番号 又は区別 | 設計値 | 実測値 | 設計値 との差
参考様式
一覧表に戻る

## 測点間距離表
様式－5
工事名
測点間距離出来形測定表
|  |  |  | 測点 |  | 測点 |  | 設計延長 |  |  | 実測延長 |  |  | 差
[5 empty] | ~ |  |  |  |  | ｍ |  |  | ｍ
測点 | 直 線 部 | [7 empty] | 曲 線 部 | [7 empty] | 測点
| 水平距離 |  |  | 斜 距 離 |  |  |  |  | 水平曲線長 |  |  | 斜 弦 長
| 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 検査値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 検査値 | 差
合計
参考様式
一覧表に戻る

## 出来形管理図表(曲線)
様式－6
出 来 形 管 理 図 表
管理特性 |  | 曲線 | [6 empty] | 測定者
出来形管理図
| I P N O |  | 測点 | 偏 倚 角 |  | 設計値 との差 | I P N O | 測点 | 偏 倚 角 |  | 設計値 との差
|  |  |  | 設計値 | 実測値 |  |  |  | 設計値 | 実測値
| 設計値 | [5 empty] | 設計値
| 測定値 | [5 empty] | 測定値
参考様式
一覧表に戻る

## 出来形管理図表(能力図)
様式-7
出 来 形 管 理 図 表
管理種別
請負者
管理特性
測定者
出来形管理図
設計値との差(単位)
+
0
-
管理位置 |  |  |  |  | 管理位置 |  |  |  | 管理位置 | [5 empty] | 管理位置 |  |  |  |  | 管理位置
規 格 値 |  |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 | [5 empty] | 規 格 値 |  |  |  |  | 規 格 値
測 点 又は区別 | 設計値 |  | 実測値 | 設計値 との差 | 測 点 又は区別 | 設計値 | 実測値 | 設計値 との差 | 測 点 又は区別 | 設計値 |  |  | 実測値 | 設計値 との差 | 測 点 又は区別 | 設計値 | 実測値 | 設計値 との差 |  | 測 点 又は区別 | 設計値 | 実測値 | 設計値 との差
参考様式
一覧表に戻る

## 塗装膜厚測定表
様式－8
塗 装 膜 厚 測 定 表
工事名 |  |  |  |  | 工種名 |  |  |  |  | 現場代理人
監理技術者
ロット番号 |  |  |  |  | 請負会社名 |  |  |  |  | 主任技術者
施工管理担当者
塗装系 | [6 empty] | 基準膜厚合計値 |  |  |  |  | μ
測定時点
測定月日 | [7 empty] | 測定者
測定位置
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 平均Xi | X－Xi |  | （X－Xi）2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合計
平均値X＝ | [8 empty] | 標準偏差 S＝
N
平均値 |  | X＝ |  | ΣXi
i=1
標準偏差
1
1
N
参考様式
一覧表に戻る

## 塗装膜厚成績表
様式-9
塗 装 膜 厚 測 定 成 績 表
ロット番号 |  |  | 現場代理人
監理技術者
主任技術者
施工管理担当者
測定時点 |  |  |  | 目標塗装膜厚 |  |  | μm
平均値Xおよび標準偏差S |  |  | 判定
平均値 |  | μm | 標準偏差S= |  |  | 標準偏差×0.2=
|  |  | 平均値X= |  |  | 標準偏差×0.9=
標準偏差 |  | μm
|  |  | 5点平均値の最小値 |  | = | 標準偏差×0.7=
度数分布
膜厚Xiのクラス | 中央値 |  | チェック |  |  | 度数Fi
ヒストグラム
参考様式
一覧表に戻る

## ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験
（品管）様式-2
（品管）様式-1
コンクリート圧縮強度試験結果一覧表 | [31 empty] | 番号 | 供試体採取日 | 4週強度 | 平均 | +2.5 | △2.5 | +4.0 | △4.0 | +5.0 | △5.0
工 事 名 | [6 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ区分 | [13 empty] | 工事名 |  | 0 | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ区分 | 0 |  |  |  | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2
[32 empty] | 1 |  | 25.6 | 25.6 | 28.1 | 23.1 | 29.6 | 21.6 | 30.6 | 20.6
構 造 物 名 | [6 empty] | 測定者 | [13 empty] | 構造物名 |  | 0 | [5 empty] | 測定項目 | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験 σ28
必須項目 | [10 empty] | 自主的管理項目（記入のない項目は行を非表示） | [7 empty] | 備考
番号 | 供試体採取日 (打設日) | 打設箇所 | 設計数量 | 搬入量 | コンクリート受入れ時 |  |  |  | １週強度 | 4週強度 | 外気温 (日平均) | 最大 所要時間 | グリーン カット 開始時間 | 打継時期 | 養生温度 | 脱枠時期 （材令） | 転地時期 （材令） | 養生期間 （材令）
[5 empty] | 空気量 | スランプ | 温度 | 塩化物量
|  |  | m3 | m3 | ％ | cm | ℃ | kg/ｍ3 | N/mm2 | N/mm2 | ℃ | 分 | 〇〇:○○ | 中〇日 | ℃ | 〇日 | 〇日 | 〇日
1 | [9 empty] | 25.6
| 脱枠確認 | - | - | - | - | - | - | - | 〇日強度 |  |  | - |  | - | - | - | - | -
[22 empty] | 試験数 |  | 1 | ばらつきの範囲 | 範囲内個数 | 範囲内個数割合 | 品質のばらつき度
[22 empty] | 4週強度合計 |  | 25.6 | 平均圧縮強度±2.5 | 1 | 100% | ばらつきが規格値の概ね50％以内である |  |  | ✖
[22 empty] | 平均圧縮強度 |  | 25.6 | 平均圧縮強度±4.0 | 1 | 100% | ばらつきが規格値の概ね80％以内である |  |  | ✖
|  | 合計 | 0 | 0
|  |  |  | 最大値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 最小値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 平均 | [5 empty] | 25.6
※ | 1）空気量・スランプ・温度については目盛判別可能な写真を添付すること。
2) 生コン塩化物量、コンクリート1週・4週強度は、試験成績表を添付すること。
入力時の説明
① 打設日は、『２０※※/※/※※』の形式で入力
② 脱枠確認の強度の値は、材令を1週強度の欄、確認した強度値を4週強度の欄に入力。
脱枠強度を確認しなかった場合も脱枠強度の欄は削除しないでください。
（ｺﾝｸﾘｰﾄ強度能力図とﾘﾝｸしているので、管理図の作成が不可能となります）
② 時間は、『※※：※※』の形式で入力
③ 薄緑のセルには関数が入っています。
本表で使用している関数で反映した数値の正誤については、受注者でご確認の
うえ、管理資料を作成してください。
関数の反映に誤りがある場合は、受注者において、修正のうえ管理資料を作成
してください。
④ ４週強度の「25.6」の数値は、この数値を消去すると左記の『ｺﾝｸﾘｰﾄ４週強度管理図』
のグラフが参照先を失うため「25.6」という数値を残しています。
当該『ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮試験一覧表』作成時は、「25.6」の数値の上からデータを上書
きして使用願います。
⑤ 記入任意項目は、品質管理必須項目以外の項目ですので、自主的な管理があれば
作成願います。
作成（記入）のない場合は、非表示としてください。
⑤-1 外気温は、ｺﾝｸﾘｰﾄ受入れ時の気温若しくは近傍気象観測所の日平均気温を記入
⑤-2 所要時間は打設日の最大所要時間（出荷から打設終了までの最大値）を記入
⑤-3 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾄ開始時間は１回目の開始時間を記入
⑤-4 打継時期は前回からの打継ぎ期間を記入
⑤-5 脱枠時期は垂直打継目の脱枠時期でなく、ロット全体の脱枠時期
入力の説明
① ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験のｼｰﾄに日付、４週強度を入力すれば作図します。
② ｸﾞﾗﾌのﾃﾞｰﾀには【名前】を付けています。
ｸﾞﾗﾌのﾃﾞｰﾀを変更する場合は、エクセルの［数式］をｸﾘｯｸし［名前の管理］から変更が可能です。
③ ｸﾞﾗﾌの各系列を変更する場合は、ｸﾞﾗﾌの範囲を選択し、右ｸﾘｯｸすると［ﾃﾞｰﾀの選択］が表示され
るので、系列の変更が可能です。
なお、【名前】はファイル名に紐づけされていますので、シートのみを別のファイルにコピーする
と内容が反映されなくなります。
このファイル(book）を別のファイル名に変更・保存して使用願います。
④ 薄緑のセルには関数が入っています。
本表で使用している関数で反映した数値の正誤については、受注者でご確認のうえ、管理資料を
作成してください。
関数の反映に誤りがある場合は、受注者において、修正のうえ管理資料を作成してください。
⑤ 試験数が8個未満の場合、ばらつきが判断不可能（✖）となります。
参考様式
参考様式
一覧表に戻る
Note on L13: データの入力はこの数値の上から上書きしてください。

## ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験 (作成例)
（品管）様式-2
（品管）様式-1
コンクリート圧縮強度試験結果一覧表 | [31 empty] | 番号 | 供試体採取日 | 4週強度 | 平均 | +2.5 | △2.5 | +4.0 | △4.0 | +5.0 | △5.0
工 事 名 |  | Ｒ〇▲局災〇〇第□■号 〇■地区●●工事 |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ区分 | １８－８－４０ ＢＢ | [12 empty] | 工事名 |  | Ｒ〇▲局災〇〇第□■号 〇■地区●●工事 | [5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ区分 | １８－８－４０ ＢＢ |  |  |  | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2 | N/mm2
[32 empty] | 1 | 2022-05-06 | 22 | 23 | 25.5 | 20.5 | 27 | 19 | 28 | 18
構 造 物 名 |  | No,1谷止工、No,2谷止工 |  |  |  |  | 測定者 | [13 empty] | 構造物名 |  | No,1谷止工、No,2谷止工 | [5 empty] | 測定項目 | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験 σ28 |  | 2 | 2022-05-10 | 23.5 | 23 | 25.5 | 20.5 | 27 | 19 | 28 | 18
[32 empty] | 3 | 2022-05-15 | 24.5 | 23 | 25.5 | 20.5 | 27 | 19 | 28 | 18
必須項目 | [10 empty] | 自主的管理項目（記入のない項目は行を非表示） | [7 empty] | 備考 | [12 empty] | 4 | 2022-05-21 | 22.5 | 23 | 25.5 | 20.5 | 27 | 19 | 28 | 18
番号 | 供試体採取日 (打設日) | 打設箇所 | 設計数量 | 搬入量 | コンクリート受入れ時 |  |  |  | １週強度 | 4週強度 | 外気温 (日平均) | 最大 所要時間 | グリーン カット 開始時間 | 打継期間 | 養生温度 | 脱枠時期 （材令） | 転地時期 （材令） | 養生期間 （材令） | [13 empty] | 5 | 2022-05-24 | 19.5 | 23 | 25.5 | 20.5 | 27 | 19 | 28 | 18
[5 empty] | 空気量 | スランプ | 温度 | 塩化物量 | [23 empty] | 6 | 2022-05-30 | 23 | 23 | 25.5 | 20.5 | 27 | 19 | 28 | 18
|  |  | m3 | m3 | ％ | cm | ℃ | kg/ｍ3 | N/mm2 | N/mm2 | ℃ | 分 | 〇〇:○○ | 中〇日 | ℃ | 〇日 | 〇日 | 〇日 | [13 empty] | 7 | 2022-05-31 | 23.6 | 23 | 25.5 | 20.5 | 27 | 19 | 28 | 18
1 | 2022-05-06 | C-1 | 50 | 51 | 4.5 | 8.5 | 16 | 0.05 | 13.1 | 22 | 16 | 1:10 | 16:30 | [18 empty] | 8 | 2022-06-03 | 24.4 | 23 | 25.5 | 20.5 | 27 | 19 | 28 | 18
| 脱枠確認 | - | - | - | - | - | - | - | 3日強度 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | [13 empty] | 9 | 2022-06-08 | 25.7 | 23 | 25.5 | 20.5 | 27 | 19 | 28 | 18
2 | 2022-05-10 | A-1 | 45 | 46 | 4.5 | 8 | 20 | 0.03 | 14.2 | 23.5 | 17 | 0:56 | 16:30 | [18 empty] | 10 | 2022-06-10 | 20.1 | 23 | 25.5 | 20.5 | 27 | 19 | 28 | 18
3 | 2022-05-15 | B-1 | 35 | 36 | 4 | 7 | 22 | 0.04 | 13.3 | 24.5 | 18 | 0:45 | 16:00 | [18 empty] | 11 | 2022-06-12 | 25.5 | 23 | 25.5 | 20.5 | 27 | 19 | 28 | 18
4 | 2022-05-21 | C-2 | 40 | 41 | 4 | 7 | 24 | 0.04 | 13.5 | 22.5 | 19 | 1:15 | 15:00 | 14 | [17 empty] | 12 | 2022-06-18 | 22 | 23 | 25.5 | 20.5 | 27 | 19 | 28 | 18
5 | 2022-05-24 | A-2 | 45 | 46 | 4 | 7.5 | 21 | 0.03 | 13.7 | 19.5 | 17 | 0:55 | 15:30 | 13
6 | 2022-05-30 | B-2 | 30 | 31 | 4 | 8.5 | 20 | 0.03 | 13.2 | 23 | 16 | 0:44 | 15:30 | 14
7 | 2022-05-31 | C-3 | 35 | 36 | 5 | 8 | 21 | 0.03 | 14.3 | 23.6 | 17 | 0:43 | 15:00 | 9
8 | 2022-06-03 | A-3 | 40 | 41 | 6 | 8.5 | 20 | 0.03 | 14.1 | 24.4 | 16 | 0:57 | 15:00 | 9
9 | 2022-06-08 | B-3 | 25 | 26 | 4 | 7 | 26 | 0.03 | 13.7 | 25.7 | 22 | 0:53 | 15:30 | 9
10 | 2022-06-10 | C-4 | 30 | 31 | 5 | 7.5 | 27 | 0.03 | 13.5 | 20.1 | 23 | 0:52 | 14:30 | 9
11 | 2022-06-12 | A-4 | 40 | 41 | 4.5 | 7.5 | 26 | 0.03 | 13.6 | 25.5 | 22 | 0:48 | 15:00 | 8
12 | 2022-06-18 | B-4 | 20 | 21 | 5.5 | 7.5 | 26 | 0.03 | 13.8 | 22 | 22 | 1:07 | 15:00 | 9
[22 empty] | 試験数 |  | 12 | ばらつきの範囲 | 範囲内個数 | 範囲内個数割合 | 品質のばらつき度
[22 empty] | 4週強度合計 |  | 276.3 | 平均圧縮強度±2.5 | 9 | 75% | ばらつきが規格値の概ね50％以内である |  |  | ✖
[22 empty] | 平均圧縮強度 |  | 23 | 平均圧縮強度±4.0 | 12 | 100% | ばらつきが規格値の概ね80％以内である |  |  | 〇
|  | 合計 | 435 | 447
|  |  |  | 最大値 | 6 | 8.5 | 27 | 0.05 | 14.3 | 25.7 | 23 | 1:15 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 最小値 | 4 | 7 | 16 | 0.03 | 13.1 | 19.5 | 16 | 0:43 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 平均 | 4.5833 | 7.7083 | 22.4167 | 0.033333 | 13.6667 | 23
※ | 1）空気量・スランプ・温度については目盛判別可能な写真を添付すること。
2) 生コン塩化物量、コンクリート1週・4週強度は、試験成績表を添付すること。
入力時の説明
① 打設日は、『２０※※/※/※※』の形式で入力
② 脱枠確認の強度の値は、材令を1週強度の欄、確認した強度値を4週強度の欄に入力。
脱枠強度を採取しなかった場合も脱枠強度の欄は削除しないでください。
（ｺﾝｸﾘｰﾄ強度能力図とﾘﾝｸしているので、能力図の作成が不可能となります）
② 時間は、『※※：※※』の形式で入力
③ 薄緑のセルには関数が入っています。
本表で使用している関数で反映した数値の正誤については、受注者でご確認の
うえ、管理資料を作成してください。
関数の反映に誤りがある場合は、受注者において、修正のうえ管理資料を作成
してください。
④ 記入任意項目は、品質管理必須項目以外の項目ですので、自主的な管理があれば
作成願います。
作成（記入）のない場合は、非表示としてください。
④-1 外気温は、ｺﾝｸﾘｰﾄ受入れ時の気温若しくは近傍気象観測所の日平均気温を記入
④-2 所要時間は打設日の最大所要時間（出荷から打設終了までの最大値）を記入
④-3 ｸﾞﾘｰﾝｶｯﾄ開始時間は１回目の開始時間を記入
④-4 打継時期は前回からの打継ぎ期間を記入
④-5 脱枠時期は垂直打継目の脱枠時期でなく、ロット全体の脱枠時期
入力の説明
① ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験のｼｰﾄに日付、４週強度を入力すれば作図します。
② ｸﾞﾗﾌのﾃﾞｰﾀには【名前】を付けています。
ｸﾞﾗﾌのﾃﾞｰﾀを変更する場合は、エクセルの［数式］をｸﾘｯｸし［名前の管理］から変更が可能です。
③ ｸﾞﾗﾌの各系列を変更する場合は、ｸﾞﾗﾌの範囲を選択し、右ｸﾘｯｸすると［ﾃﾞｰﾀの選択］が表示され
るので、系列の変更が可能です。
なお、【名前】はファイル名に紐づけされていますので、シートのみを別のファイルにコピーする
と内容が反映されなくなります。
このファイル(book）を別のファイル名に変更・保存して使用願います。
④ 薄緑のセルには関数が入っています。
本表で使用している関数で反映した数値の正誤については、受注者でご確認のうえ、管理資料を
作成してください。
関数の反映に誤りがある場合は、受注者において、修正のうえ管理資料を作成してください。
⑤ 試験数が8個未満の場合、ばらつきが判断不可能（✖）となります。
参考様式
参考様式
一覧表に戻る

## ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時間管理表
（品管）様式-3 | [8 empty] | （品管）様式-3
コンクリート打設時間 管理表（所要時間） | [6 empty] | 打設日 |  | コンクリート打設時間 管理表（所要時間） | [6 empty] | 打設日 | 2022-05-06
台数 | 出発 時刻 | 到着 時刻 | 打設終了 時刻 | 所要 時間 | 打設箇所 | 打設 数量 | 区分 | 備考 | 台数 | 出発 時刻 | 到着 時刻 | 打設終了 時刻 | 所要 時間 | 打設箇所 | 打設 数量 | 区分 |  | 備考
[9 empty] | 1 | 7:40 | 8:10 | 8:50 | 1:10 | C-1 | 4 | 18-8-40 BB
[9 empty] | 2 | 8:00 | 8:30 | 8:45 | 0:45 | 〃 | 4 | 〃
[9 empty] | 3 | 8:20 | 8:50 | 9:10 | 0:50 | 〃 | 4 | 〃
[9 empty] | 4 | 8:40 | 9:10 | 9:35 | 0:55 | 〃 | 4 | 〃
[9 empty] | 5 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 1:00 | 〃 | 4 | 〃
[9 empty] | 6 | 9:30 | 10:00 | 10:20 | 0:50 | 〃 | 4 | 〃
[9 empty] | 7 | 9:50 | 10:10 | 10:35 | 0:45 | 〃 | 4 | 〃
[9 empty] | 8 | 10:30 | 11:00 | 11:10 | 0:40 | 〃 | 4 | 〃
[9 empty] | 9 | 10:50 | 11:20 | 11:45 | 0:55 | 〃 | 4 | 〃
[9 empty] | 10 | 11:20 | 11:50 | 12:15 | 0:55 | 〃 | 4 | 〃
[9 empty] | 11 | 11:40 | 12:10 | 12:30 | 0:50 | 〃 | 4 | 〃
[9 empty] | 12 | 12:00 | 12:30 | 12:50 | 0:50 | 〃 | 4 | 〃
[9 empty] | 13 | 12:20 | 12:50 | 13:15 | 0:55 | 〃 | 3 | 〃
合計 | [5 empty] | 0 |  |  | 合計 | [5 empty] | 51
最大値 |  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 最大値 |  |  |  | 1:10
最小値 |  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 最小値 |  |  |  | 0:40
平均 | [8 empty] | 平均 |  |  |  | 0:52
入力の説明
① 打設日は、『２０※※/※/※※』の形式で入力
② 台数は、数値を打ち込むと単位付きで表示されます。
② 時刻は、『※※：※※』の形式で入力
③ 薄緑のセルには関数が入っています。
本表で使用している関数で反映した数値の正誤については、受注者でご確認の
うえ、管理資料を作成してください。
関数の反映に誤りがある場合は、受注者において、修正のうえ管理資料を作成
してください。
④ 打設数量は、数値を打込むと単位付きで表示されます。
作成例
参考様式
一覧表に戻る

## 推定強度調査票
（品管）様式-4
| テストハンマーによる強度推定調査票 | [10 empty] | テストハンマーによる強度推定調査票
工 事 名 | [10 empty] | 工 事 名
構造物名 | [6 empty] | 測定者 |  |  |  | 構造物名 | [6 empty] | 測定者
調査箇所 | ① |  | ② |  | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  | 調査箇所 | A-1(下流） |  | ② |  | ③ |  | ④ |  | ⑤
推定強度 | [10 empty] | 推定強度 | 29
（Ｎ/mm2） | [10 empty] | （Ｎ/mm2）
[12 empty] | 38 | 35
[12 empty] | 38 | 36
[12 empty] | 39 | 37
[12 empty] | 37 | 35
反発硬度 | [10 empty] | 反発硬度 | 37 | 35
（２０点） | [10 empty] | （２０点） | 38 | 37
[12 empty] | 38 | 37
[12 empty] | 36 | 37
[12 empty] | 37 | 38
[12 empty] | 36 | 38
合計 | [10 empty] | 合計 | 739
平均値：R | [10 empty] | 平均値：R | 36.95
打撃方向 | [10 empty] | 打撃方向 | 0°
（補正値:R1） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （補正値:R1） | （ － ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
乾燥状態 | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | 乾燥状態 | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥 |  | ・乾燥
| ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている |  |  | ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている |  | ・湿っている
| ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている |  |  | ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている |  | ・濡れている
（補正値：R2） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （補正値：R2） | （ － ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
材齢 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 | 材齢 | 135 | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日 |  | 日
（補正値：α） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （補正値：α） | （ － ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ）
ｺﾝｸﾘｰﾄ区分 | [10 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ区分 | 18-8-40 BB
打設日 | [10 empty] | 打設日 | 2022-03-10
試験日 | [10 empty] | 試験日 | 2022-07-23
| テストハンマー強度推定式 F（N/mm2）=（-18.0+1.27×R０）×α | [10 empty] | テストハンマー強度推定式 F（N/mm2）=（-18.0+1.27×R０）×α
[7 empty] | R0＝Ｒ+Ｒ1+Ｒ2 | [10 empty] | R0＝Ｒ+Ｒ1+Ｒ2
※ 推定強度は有効数字３桁。 | [10 empty] | ※ 推定強度は有効数字３桁
作成例
一覧表に戻る
参考様式
Note on B17: ｚ鹿児島県:
Note on O17: ｚ鹿児島県:

## ｱｽﾌｧﾙﾄ温度管理表
（品管）様式-5 | [6 empty] | （品管）様式-5
| 工 事 名 | [6 empty] | 工 事 名
| 試験月日 |  |  |  | 試験者 |  |  | 試験月日 |  |  |  | 試験者
アスファルト混合物の温度 | [6 empty] | アスファルト混合物の温度
測 点 |  | 初期転圧の温度 | 摘要 | 測 点 | 初期転圧の温度 | 摘要 | 測 点 |  | 初期転圧の温度 | 摘要 | 測 点 | 初期転圧の温度 | 摘要
[7 empty] | No,73 |  | 148
[7 empty] | 74 |  | 143
[7 empty] | 75 |  | 144
[7 empty] | 76 |  | 146
[7 empty] | 77 |  | 149
[7 empty] | 78 |  | 142
[7 empty] | 79 |  | 146
[7 empty] | 80 |  | 142
[7 empty] | 81 |  | 147
[7 empty] | 82 |  | 146
Σ＝ | [6 empty] | Σ＝ |  | 1453
ｎ＝ | [6 empty] | ｎ＝ |  | 10
＝ | [6 empty] | ＝ |  | 145.3
Max＝ | [6 empty] | Max＝ |  | 149
Min＝ | [6 empty] | Min＝ |  | 142
作成例
一覧表に戻る
参考様式

## 採取コアｰ試験総括表
（品管）様式-6
採取コアー試験 総括 | [9 empty] | 採取コアー試験 総括
| 工事名 | [9 empty] | 工事名
| 区 分 | [5 empty] | 基準密度 |  |  |  | 区 分 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（車道部） | [5 empty] | 基準密度＝ | 2330
測 点 |  | 厚さ(cm) |  |  |  | 平均厚 | 密度 | 締固め度 | 摘要 | 測 点 |  |  | 厚さ(cm) |  |  |  | 平均厚 | 密度 | 締固め度 | 摘要
|  | Ｘ1 | Ｘ2 | Ｘ3 | Ｘ4 | (cm) | （g/cm3） | （％） |  |  |  |  | Ｘ1 | Ｘ2 | Ｘ3 | Ｘ4 | (cm) | （g/cm3） | （％）
[10 empty] | 74 |  | （右） | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.15 | 2317 | 99.44%
[10 empty] | 80 |  | （中） | 5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.92 | 2268 | 97.34%
[10 empty] | 87 |  | （左） | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 2278 | 97.77%
ｎ | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 5.29 |  | 98.2%
[5 empty] | Max |  | Max | [8 empty] | Max | 5.9cm | Max | 99.4%
[5 empty] | Min |  | Min | [8 empty] | Min | 4.8cm | Min | 97.3%
作成例
一覧表に戻る
参考様式

## 現場密度試験総括表
（品管）様式-7 | [7 empty] | （品管）様式-7
現 場 密 度 試 験 総 括 表 | [7 empty] | 現 場 密 度 試 験 総 括 表
| 工 事 名 | [7 empty] | 工 事 名
| 区 分 |  |  | Rdmax |  |  | （g/cm3） |  | 区 分 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（車道部） | [7 empty] | Rdmax |  | 2359 |  |  | （g/cm3）
測点 |  | 含水比（％） | 乾燥密度（g/cm3） |  | 締固め度（％） |  |  | 測点 |  |  |  |  | 含水比（％） |  |  | 乾燥密度（g/cm3） |  |  | 締固め度（％）
[8 empty] | No,73 | [5 empty] | 7% |  | 2304 |  |  |  |  | 97.7%
[8 empty] | No,80 | [5 empty] | 6.8% |  | 2321 |  |  |  |  | 98.4%
[8 empty] | No,90 | [5 empty] | 7.3% |  | 2295 |  |  |  |  | 97.3%
|  | Max |  |  | Max | [7 empty] | Max | 7.3% |  |  |  |  | Max |  | 98.4%
|  | Min |  |  | Min | [7 empty] | Min | 6.8% |  |  |  |  | Min |  | 97.3%
|  | ｎ |  |  | ｎ | [7 empty] | 3 | 7.03% |  |  |  |  | 3 |  | 97.8%
| 現 場 密 度 試 験 結 果 表 | [7 empty] | 現 場 密 度 試 験 結 果 表
[12 empty] | No,73 |  |  | No,80 |  | No,90
| 含水比 | [7 empty] | 含水比
6.5%
[6 empty] | ｎ＝ | [15 empty] | 3＝7.03％
| 締固め密度 | [7 empty] | 締固め密度 | 2359
[12 empty] | 2304 |  |  | 2321
[15 empty] | 98.4% |  | 2295
[6 empty] | ｎ＝ |  |  |  | 2276 |  | 97.7% | [9 empty] | 3＝97.8%
97.3%
[6 empty] | （ 以上） |  |  |  | （96.5%) | [11 empty] | （96.5％以上）
作成例
一覧表に戻る
参考様式

## ICT活用計画書一覧
ＩＣＴ活用計画書 一覧表
ICT活用工事実施要領 https://www.pref.oita.jp/soshiki/18700/ictkatuyoukouji.html
工 種 | 様 式
ＩＣＴ土工 | ☆
ＩＣＴ作業土工（床掘工） | ☆
ＩＣＴ法面工 | ☆
ＩＣＴ擁壁工 | ☆
ＩＣＴ地盤改良工 | ☆
ＩＣＴ基礎工 | ☆
ＩＣＴ河川浚渫工 | ☆
ＩＣＴ舗装工 | ☆
ＩＣＴ舗装工（修繕） | ☆
ＩＣＴ構造物工（橋梁上部） | ☆
ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台） | ☆
ＩＣＴコンクリート堰堤工 | ☆
ＩＣＴ港湾浚渫工 | ☆
ＩＣＴ港湾基礎工 | ☆
ＩＣＴ港湾ブロック据付工 | ☆
ＩＣＴ港湾海上地盤改良工 | ☆
農業農村整備事業
ICT活用工事実施要領 https://www.pref.oita.jp/soshiki/15040/ictkatuyoukoujisikou.html
ＩＣＴ活用工事計画書 | ☆
森林整備保全事業
ICT活用工事実施要領 https://www.pref.oita.jp/soshiki/15040/ictkatuyoukoujisikouyouryou.html
ＩＣＴ活用工事計画書 | ☆
一覧表に戻る

## ICT土工
別添－３
ＩＣＴ活用計画書（土工）
工事名
【内 容】
ﾁｪｯｸ 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①3次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．TS等光波方式 ６．TS（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS 【メモ】河床等掘削がある場合は「音響測深機器を用いた起工測量」も適宜追加する。
□ | ②3次元設計データ作成 | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない
□ | ③ICT建設機械による 施工 | □ | 掘削工 |  | １．３次元MC建設機械 ２．３次元MG建設機械
|  | □ | 盛土工
|  | □ | 路体盛土工
|  | □ | 路床盛土工
|  | □ | 法面整形工
□ | ④３次元出来形管理 等の施工管理 | 出来形管理 |  |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．ＴＳ等光波方式 ６．ＴＳ（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS ８．施工履歴データ（河床掘削） ９．モバイル端末 １０．地上写真測量 【メモ】河床等掘削がある場合は「音響測深機器を用いた起工測量」も適宜追加する。
|  | 品質管理 |  |  | １．TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理
□ | ⑤３次元データの納品
（注）「発注者指定型」は、上記の全ての施工プロセスの段階でICTを活用すること。
「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。
（②、④、⑤は必須）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT作業土工（床掘工）
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（作業土工（床掘工））
工事名
【内 容】
ﾁｪｯｸ 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①起工測量（選択） |  |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．TS等光波方式 ６．TS（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS
□ | ②3次元設計データ作成 | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない
□ | ③ICT建設機械による 施工 |  |  | １．３次元MC建設機械 ２．３次元MG建設機械
□ | ④３次元出来形管理 等の施工管理
□ | ⑤３次元データの納品
（注）「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT法面工
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（法面工）
工事名
【内 容】
ﾁｪｯｸ 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①3次元起工測量 |  |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．TS等光波方式 ６．TS（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS
□ | ②3次元設計データ作成 | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない
□ | ③ICT建設機械による 施工
□ | ④３次元出来形管理 等の施工管理 | 出来形管理 |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．ＴＳ等光波方式 ６．ＴＳ（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS
□ | ⑤３次元データの納品
（注）「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。
（②、④、⑤は必須）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT擁壁工
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（擁壁工）
工事名
【内 容】
ﾁｪｯｸ 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①3次元起工測量 |  |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．TS等光波方式 ６．TS（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS
□ | ②3次元設計データ作成 | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない
□ | ③ICT建設機械による 施工
□ | ④３次元出来形管理 等の施工管理 | 出来形管理 |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．ＴＳ等光波方式 ６．ＴＳ（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS
□ | ⑤３次元データの納品
（注）「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。
（②、④、⑤は必須）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT地盤改良工
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（地盤改良工）
工事名
【内 容】
ﾁｪｯｸ 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①3次元起工測量 |  |  |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．TS等光波方式 ６．TS（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS
□ | ②3次元設計データ作成 | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない
□ | ③ICT建設機械による 施工 | □ | 地盤改良工 |  | １．３次元ＭＧ機能を持つ地盤改良機 ２．３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械
□ | ④３次元出来形管理 等の施工管理 | 出来形管理 |  |  | １．施工履歴データ
□ | ⑤３次元データの納品
（注） 「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。
（②、④、⑤は必須）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT基礎工
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（基礎工）
工事名
【内 容】
ﾁｪｯｸ 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①3次元起工測量 |  |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．TS等光波方式 ６．TS（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS
□ | ②3次元設計データ作成 | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない
□ | ③ICT建設機械による 施工
□ | ④３次元出来形管理 等の施工管理 | 出来形管理 |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．ＴＳ等光波方式 ６．ＴＳ（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS
□ | ⑤３次元データの納品
（注）「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。
（②、④、⑤は必須）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT河川浚渫
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（河川浚渫）
工事名
【内 容】
ﾁｪｯｸ 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①3次元起工測量 |  |  |  | １．音響測深機器 ２．レッド測深等
□ | ②3次元設計データ作成 | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない
□ | ③ICT建設機械による 施工 | □ | 浚渫工 |  | １．３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械
□ | ④３次元出来形管理 等の施工管理 | 出来形管理 |  |  | １．音響測深機器 ２．施工履歴データ
□ | ⑤３次元データの納品
（注） 「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。
（②、④、⑤は必須）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT舗装工
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（舗装工）
工事名
【内 容】
ﾁｪｯｸ 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①3次元起工測量 |  |  |  | １．地上型レーザースキャナー ２．地上移動体搭載型レーザースキャナー ３．TS等光波方式 ４．TS（ノンプリズム）方式
□ | ②3次元設計データ作成 | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない
□ | ③ICT建設機械による 施工 | □ | 路盤工 |  | １．３次元МC建設機械
□ | ④３次元出来形管理 等の施工管理 | 出来形管理 |  |  | １．地上型レーザースキャナー ２．地上移動体搭載型レーザースキャナー ３．TS等光波方式 ４．TS（ノンプリズム）方式
□ | ⑤３次元データの納品
（注）「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。
（②、④、⑤は必須）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT舗装工（修繕）
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（舗装工（修繕工））
工事名
【内 容】
ﾁｪｯｸ 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 |  | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①3次元起工測量 |  |  |  | １．地上型レーザースキャナー ２．地上移動体搭載型レーザースキャナー ３．TS（ノンプリズム）方式
□ | ②3次元設計データ作成 | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない
□ | ③ICT建設機械による 施工 | □ | 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 |  | １．３次元MCまたは３次元MG建設機械 ２．３次元位置を用いた施工管理システム
|  | □ | 路面切削工
□ | ④３次元出来形管理 等の施工管理 | 出来形管理 |  |  | １．TS等光波方式 ２．地上写真測量 ３．施工履歴データ
□ | ⑤３次元データの納品
（注）「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。
（②、④、⑤は必須）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT構造物工（橋梁上部）
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（構造物工（橋梁上部））
工事名
【内 容】
ﾁｪｯｸ 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①3次元起工測量
□ | ②3次元設計データ作成 | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない
□ | ③ICT建設機械による 施工
□ | ④３次元出来形管理 等の施工管理 | 出来形管理 |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．ＴＳ等光波方式
□ | ⑤３次元データの納品
（注）「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。
（②、④、⑤は必須）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT構造物工（橋脚・橋台）
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（構造物工（橋脚・橋台））
工事名
【内 容】
ﾁｪｯｸ 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①3次元起工測量 |  |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．TS等光波方式 ６．TS（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS
□ | ②3次元設計データ作成 | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない
□ | ③ICT建設機械による 施工
□ | ④３次元出来形管理 等の施工管理 | 出来形管理 |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．ＴＳ等光波方式
□ | ⑤３次元データの納品
（注）「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。
（②、④、⑤は必須）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICTコンクリート堰堤工
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（コンクリート堰堤工）
工事名
【内 容】
ﾁｪｯｸ 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 | 採用する 技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①3次元起工測量 |  |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．TS等光波方式 ６．TS（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS
□ | ②3次元設計データ作成 | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ICT建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない
□ | ③ICT建設機械による 施工
□ | ④３次元出来形管理 等の施工管理 | 出来形管理 |  | １．空中写真測量（無人航空機） ２．地上型レーザースキャナー ３．無人航空機搭載型レーザースキャナー ４．地上移動体搭載型レーザースキャナー ５．ＴＳ等光波方式 ６．ＴＳ（ノンプリズム方式） ７．RTK-GNSS
□ | ⑤３次元データの納品
（注）「受注者希望型」は、ICTを活用する施工プロセスにチェック（■、✔など）を付けること。
（②、④、⑤は必須）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT港湾浚渫工
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（港湾浚渫工）
工事名
【内 容】
チェック 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 | ・深浅測量 ・３次元設計データ作成 |  |  | 1.マルチビームを用いた深浅測量
□ | ②３次元数量計算
□ | ③ICTを活用した施工 | □ | 港湾 浚渫工 |  | 平面位置と目標浚渫位置・深度をリアルタイムで可視化する技術 1.グラブバケット 2.カッターヘッド 3.バックホウ バケット
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | ・深浅測量 ・出来形管理 |  |  | 1.マルチビームを用いた深浅測量
□ | ⑤３次元データの納品
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT港湾基礎工
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（港湾基礎工）
工事名
【内 容】
チェック 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 | ・深浅測量 ・３次元設計データ作成 |  |  | 1.マルチビームを用いた深浅測量
□ | ②３次元数量計算
□ | ③ICTを活用した施工 | □ | 港湾 基礎工 |  | 捨石投入用バケット位置と目標投入位置をリアルタイムで可視化する技術
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | ・出来形管理 |  |  | 1.重錘式均し機を用いた測量 2.施工履歴データを用いた出来形管理
□ | ⑤３次元データの納品
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT港湾ブロック据付工
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（港湾ブロック据付工）
工事名
【内 容】
チェック 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①ICTを活用した施工 | □ | 港湾 ブロック据付工 |  | 据付ブロックの位置と目標据付位置をリアルタイムに可視化する技術
□ | ②３次元出来形管理等の施工管理 | ・出来形管理 |  |  | 1.マルチビームを用いた深浅測量 2.UAV写真測量 3.UAV搭載型レーザースキャナーによる測量
□ | ③３次元データの納品
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## ICT港湾海上地盤改良工
別添－２
ＩＣＴ活用計画書（港湾海上地盤改良工）
工事名
【内 容】
チェック 欄 | ICT活用段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 | ・深浅測量 ・３次元設計データ作成 |  |  | 1.マルチビームを用いた深浅測量
□ | ②３次元数量計算
□ | ③ICTを活用した施工 | □ | 港湾 海上地盤改良工 |  | 平面位置と目標浚渫位置・深度をリアルタイムで可視化する技術
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | ・出来形管理 |  |  | 1.マルチビームを用いた深浅測量 2.施工履歴データを用いた出来形管理
□ | ⑤３次元データの納品
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## 農業農村整備事業（ICT活用計画書）
（別添－２）
ＩＣＴ活用工事計画書
【工事概要】
工事名
工事箇所
受注者名
土工量
【内容】
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．ＵＡＶレーザ測量による起工測量 ２．ＵＡＶ空中写真測量による起工測量 ３．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔３．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | □ | 掘削工 |  | １．バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） ２．ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型） ３．モータグレーダ（ＩＣＴ施工対応型） ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。 ※ほ場整備整地工は１／１０未満の緩勾配での「表土はぎ取り」、「基盤切盛及び畦畔築立」、「基盤整地」、「表土戻し」、「表土整地」を指す。 ※基盤整地工は１／１０以上の急勾配での「基盤整地」、「表土整地」を指す。 ※簡易整備工は極端に土量が少ない平坦地での「表土の切盛土・整地」を指す。 ※掘削工は１／１０以上の急勾配での基盤切盛の作業も含む。 | 土工
|  | □ | 路体（築堤）盛土工 |  |  | 土工
|  | □ | 路床盛土 |  |  | 土工
|  | □ | 床掘工 |  |  | 土工
|  | □ | 法面整形工 |  |  | 土工
|  | □ | 不陸整正 |  |  | 舗装工
|  | □ | 下層路盤 |  |  | 舗装工
|  | □ | 上層路盤 |  |  | 舗装工
|  | □ | 表土扱い |  |  | ほ場整備工 R5 | ほ場整備整地工
|  | □ | 基盤造成 |  |  | ほ場整備工 R5 | 基盤整地工
|  | □ | 表土整地 |  |  | ほ場整備工 R5 | 簡易整備工
|  | □ | 暗渠排水工 |  |  | 暗渠排水工
|  | □ | 地盤改良工 |  |  | 地盤改良工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．ＵＡＶレーザ方式出来形管理技術 ２．ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 ３．その他の３次元計測技術による出来形管理技術 〔３．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ⑤３次元データの納品 | □
【ＩＣＴを活用することで得られる効果】
（例）ＩＣＴ施工を行うことで、必要な労務人数が○人から○人に縮減できる見込み。 （例）ＩＣＴ施工を行うことで、○○工に関する作業期間が○日から○日に短縮できる見込み。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事試行要領」及び特記仕様書によるものとする。 注２）ＩＣＴを活用する施工プロセスに「■」を付けること。 注３）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」） 注４）①、④において、「８．その他の・・・」を選択した場合は、その技術名称を記載すること。 注５）品質管理（締固め回数管理）をしない場合は、理由を記載すること。 （理由例：「掘削工のみのため。」，「土質が頻繁に変わり、その都度試験施工を行うことが非効率であるため。」等）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る

## 森林整備保全事業（ICT活用計画書）
（別記様式－１）
ＩＣＴ活用工事計画書
【工事概要】
工事名
工事箇所
受注者名
土工量
【内容】
チェック欄 | 施工プロセスの段階 | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
□ | ①３次元起工測量 |  |  |  | １．３次元計測技術を用いた起工測量 〔１．の技術名称： 〕
□ | ②３次元設計データ作成
□ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | □ | 掘削工 |  | １．バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） ２．ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型） ３．モータグレーダ（ＩＣＴ施工対応型） ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
|  | □ | 盛土工
|  | □ | 路体・路床盛土
|  | □ | 法面整形工
|  | □ | 法面保護工
|  | □ | 付帯構造物設置工
|  | □ | 床掘工
|  | □ | 舗装工
|  | □ | 路面工
□ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | １．ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 ２．ＴＬＳ出来形管理技術 ３．ＵＡＶレーザ出来形管理技術 ４．地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 ５．その他の３次元計測技術による出来形管理技術 〔５．を選択した場合の技術名称： 〕
□ | ⑤３次元データの納品 | □ | 成果品
【ＩＣＴを活用することで得られる効果】
（例）ＩＣＴ施工を行うことで、必要な労務人数が○人から○人に縮減できる見込み。 （例）ＩＣＴ施工を行うことで、○○工に関する作業期間が○日から○日に短縮できる見込み。
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「大分県森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事試行要領」及び特記仕様書によるものとする。 注２）ＩＣＴを活用する施工プロセスに「■」を付けること。 注３）採用する技術番号欄には、複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 （「採用する技術番号」欄の記載例 ： 「１」，「１，３」） 注４）①の１の技術名称または④の５を選択した場合の技術名称を記載すること。 注５）品質管理（締固め回数管理）をしない場合は、理由を記載すること。 （理由例：「掘削工のみのため。」，「土質が頻繁に変わり、その都度試験施工を行うことが非効率であるため。」等）
ＩＣＴ活用計画書一覧に戻る
一覧表に戻る